## 11квИст
|  |  | Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) | [19 empty] | Приложение № 11
| за I квартал 2026 года | [21 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №9@ от 18.12.2025
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2026)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 1381.6963 | 0 | 0 | 821.5182 | 560.1782 | -2849.1233 | -67.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1821.2683 | -68.91% | -1027.855 | -64.73% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2327.0637 | 0 | 0 | 864.9242 | 1462.1394 | 1024.3947 | 0 | 0 | 514.5025 | 509.8923 | -1302.6689 | -55.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -350.4218 | -40.51% | -952.2472 | -65.13% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1121.1464 | 0 | 0 | 995.2527 | 125.8937 | 203.9656 | 0 | 0 | 155.3226 | 48.643 | -917.1809 | -81.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -839.9302 | -84.39% | -77.2507 | -61.36% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 131.0451 | 0 | 0 | 131.0451 | 0 | 33.0648 | 0 | 0 | 32.4157 | 0.64908 | -97.9803 | -74.77% | 0 | 0% | 0 | 100% | -98.6294 | -75.26% | 0.64908 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 651.5645 | 0 | 0 | 651.5645 | 0 | 120.2712 | 0 | 0 | 119.2774 | 0.9938 | -531.2933 | -81.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -532.2871 | -81.69% | 0.9938 | 0% | нд
1 | Калининградская область | Г | 4230.8197 | 0 | 0 | 2642.7865 | 1588.0331 | 1381.6963 | 0 | 0 | 821.5182 | 560.1782 | -2849.1233 | -67.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1821.2683 | -68.91% | -1027.855 | -64.73% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2327.0637 | 0 | 0 | 864.9242 | 1462.1394 | 1024.3947 | 0 | 0 | 514.5025 | 509.8923 | -1302.6689 | -55.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -350.4218 | -40.51% | -952.2472 | -65.13% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2290.9978 | 0 | 0 | 839.1183 | 1451.8794 | 1016.8828 | 0 | 0 | 514.4891 | 502.3937 | -1274.115 | -55.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -324.6292 | -38.69% | -949.4858 | -65.4% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1074.4757 | 0 | 0 | 803.4286 | 271.047 | 492.7418 | 0 | 0 | 431.3597 | 61.3822 | -581.7338 | -54.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -372.0689 | -86.25% | -209.6649 | -341.6% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 177.6754 | 0 | 0 | 35.6897 | 141.9857 | 158.5383 | 0 | 0 | 83.1294 | 75.4089 | -19.137 | -10.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.4397 | 57.07% | -66.5768 | -88.29% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1038.8467 | 0 | 0 | 0 | 1038.8467 | 365.6026 | 0 | 0 | 0 | 365.6026 | -673.2441 | -64.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | -673.2441 | -64.81% | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | 47.8036 | 0 | 0 | 0 | 47.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.8036 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.8036 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РП-XXXIII до ТП (новой), ЛЭП-0,4 кВ, дооборудование РП-XXXIII (инв.№ 5458755) по ул. Октябрьской в г. Калининграде | P_24-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 42.65 | 28.8768 | 0 | 0 | 0 | 28.8768 | -13.7732 | -32.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.7732 | -47.7% | Досрочная реализация проекта. Изменение стоимости обусловлено разработкой ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | 35.3926 | 0 | 0 | 0 | 35.3926 | 6.633e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.633e-05 | -35.3926 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -35.3926 | -53358330% | Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении технологического присоединения.Письмо Заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий по договору ТП до 31.08.2026
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | 50.6502 | 0 | 0 | 0 | 50.6502 | 43.8088 | 0 | 0 | 0 | 43.8088 | -6.8414 | -13.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8414 | -15.62% | Досрочная реализация проекта. Изменение стоимости обусловлено разработкой ПСД.
1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | 0.79173 | 0 | 0 | 0 | 0.79173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79173 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.79173 | -100% | Длительное согласование исходно-разрешительной документации
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | 11.0929 | 0 | 0 | 0 | 11.0929 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 30.48 | 19.3871 | 174.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.3871 | 63.61% | Срок реализации сдвинулся из-за досрочного выполнения работ.Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | 16.504 | 0 | 0 | 0 | 16.504 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | -15.4351 | -93.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.4351 | -1444% | Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 2.3224 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3224 | 100% | Финансированием кредиторской задолженности за работы выполненные в 2025 году (поздняя сдача актов выполненных работ). Плановые параметры изменились на основании факта выполненных работ с учетом разработанной ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск юго-западнее п. Горбатовка Зеленоградского района | P_25-0255 | 103.4895 | 0 | 0 | 0 | 103.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.4895 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -103.4895 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 | 0.11957 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11957 | 100% | Плановый объект 2025 года, не выполненный по причине изменения срока реализации проекта из-за несвоевременного исполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 255.0047 | 0 | 0 | 0 | 255.0047 | 223.8292 | 0 | 0 | 0 | 223.8292 | -31.1755 | -12.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.1755 | -13.93% | Техническая ошибка при оформлении Департаментом строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области заключения о соответствии построенного объекта проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0.042874 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042874 | 100% | Фтнансирование кредщиторской задолженности за 2025 год.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района | P_23-1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | 0 | 0 | 0 | -26.1048 | -26.1048 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.1048 | 100% | Расторжение договора ТП.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 42.0514 | 0 | 0 | 0 | 42.0514 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | -40.681 | -96.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.681 | -2969% | Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении технологического присоединения.Письмо Заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий по договору ТП до 31.12.2026
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 1.2728 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2728 | 100% | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено выполнением финансовых обязательств по договору подряда.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | 49.3802 | 0 | 0 | 0 | 49.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.3802 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -49.3802 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | 46.8257 | 0 | 0 | 0 | 46.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.8257 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -46.8257 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский вал в г. Калининграде | P_25-0846 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3124 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3124 | -100%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-420 с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии северо-восточнее пос. Маяковское в Гусевском р-не | P_25-0754 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7378 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7378 | -100% | Расторжение договора ТП.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 290-12 (инв. № 5116809), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе | P_23-0630 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №910/02/23 от 27.02.2023; Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее)
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде | P_21-1876 | 29.1792 | 0 | 0 | 0 | 29.1792 | 0.28779 | 0 | 0 | 0 | 0.28779 | -28.8914 | -99.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.8914 | -10039% | Расторжение договора ТП.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | 18.2173 | 0 | 0 | 0 | 18.2173 | 6.6665 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | -11.5508 | -63.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5508 | -173.3% | Работы выполнены по 1 этапу ТЗ. Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении технологического присоединения.Письмо Заявителя о продлении сроков выполнения мероприятий по договору ТП до июля 2027.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | 0.47245 | 0 | 0 | 0 | 0.47245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47245 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47245 | -100% | Длительное согласование исходно-разрешительной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | 23.6547 | 0 | 0 | 0 | 23.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6547 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.6547 | -100% | Продление сроков выполнения мероприятий по договору ТП, в связи с неготовностью объекта Заявителя (ВРУ).
1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0957 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0957 | -100%
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | 11.5803 | 0 | 0 | 0 | 11.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5803 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5803 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | 4.8148 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8148 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8148 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-L до ТП новых, КЛ-0,4 кВ в г. Калининграде | P_25-0371 | 100.5997 | 0 | 0 | 0 | 100.5997 | 34.3997 | 0 | 0 | 0 | 34.3997 | -66.2 | -65.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.2 | -192.4% | Оплата аванса
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-1 кВ с установкой СП, организация системы учета электроэнергии по ул.1-ая Большая Окружная-ул. Компасная-ул. Дубовая Аллея в г. Калининграде. | N_21-0705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026698 | 0 | 0 | 0 | 0.026698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 4333/08/20 от 07.10.2020, многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 5.2786 | 0 | 0 | 0 | 5.2786 | 0.051522 | 0 | 0 | 0 | 0.051522 | -5.2271 | -99.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.2271 | -10145% | Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении ТП, в т.ч.неготовновть площадки Заявителя для установки ТП для обеспечения своевременного выполнения обязательств со стороны сетевой организации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы | P_23-0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50156 | 0 | 0 | 0 | 0.50156 | 0.50156 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.50156 | 100% | Расторжение договора ТП.
1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ нового (ТП-211), дооборудование СП-1660 (инв.№ 5460245) и СП-1841 (ТП-211) по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграле | O_23-1404 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.012325 | 0 | 0 | 0 | 0.012325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | 7.3341 | 0 | 0 | 0 | 7.3341 | 3.4154 | 0 | 0 | 0 | 3.4154 | -3.9186 | -53.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9186 | -114.7% | Оплачен аванс подрядчику.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040369 | 0 | 0 | 0 | 0.040369 | 0.040369 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.040369 | 100% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 30.3381 | 0 | 0 | 0 | 30.3381 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | -28.9 | -95.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.9 | -2010% | Изменение стоимости обусловлено разработкой ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | 0 | 0 | 0 | 0.58635 | 0.58635 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.58635 | 100% | Оплачена кредиторская задолженность по выполненным работам в 2025 году.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 4.9714 | 4.9714 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9714 | 100% | Оплачена кредиторская задолженность по выполненным работам в 2025 году.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021) по ул. А. Невского в г. Калининграде | P_23-0353 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 40.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8894 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.8894 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-620 до СП нового, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде | P_23-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042318 | 0 | 0 | 0 | 0.00042318 | 0.00042318 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00042318 | 100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 2.3426 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3426 | 100% | Оплачена кредиторская задолженность по выполненным работам в 2025 году.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация систем учета электроэнергии по ул. Железнодорожной в г. Калининграде | P_23-0376 | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 58.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.9191 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -58.9191 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0 | 0 | 0 | 0.013597 | 0.013597 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013597 | 100% | Срок реализации проекта перенесен на 2026 год из-за невыполнения плана 2025 года по причине длительного согласования с собственниками земельных участков.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии РУ 0,4 кВ ТП 101-13 аб. в г. Калининград, ш. Балтийское | P_48-15257 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13337 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13337 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | 0.057272 | 0 | 0 | 0 | 0.057272 | 0.051148 | 0 | 0 | 0 | 0.051148 | -0.0061243 | -10.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0061243 | -11.97% | Отклонение обусловлено пересчетом стоимости по актуальным дефляторам и ставке НДС.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | 0.07403 | 0 | 0 | 0 | 0.07403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07403 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.07403 | -100% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0.089979 | 0 | 0 | 0 | 0.089979 | -0.069417 | -43.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.069417 | -77.15% | Несвоевременное исполнение заявителем обязательств и мероприятий, предусмотренных условиями договоров об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11454 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11454 | -100% | Отклонение обусловлено отсутствием доступа в абонентскую ТП-155
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0.13337 | 0.046233 | 0 | 0 | 0 | 0.046233 | -0.087136 | -65.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.087136 | -188.5% | Отклонение обусловлено отсутствием доступа в абонентскую ТП-508
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0.11454 | 0.093687 | 0 | 0 | 0 | 0.093687 | -0.020857 | -18.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.020857 | -22.26% | Отклонений нет.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП 093-05), дооборудование ТП 093-05 (инв. № 5146727) г. Светлый, ул. Горького | Q_48-8633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0.17346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор об осуществлении технологического присоединения 1242/02/22 от 22.06.2022;нежилое помещение.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-878), дооборудование ТП-1150 (инв.№ 5460762) по ул. Горького в г. Калининграде | Q_48-9010 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20193 | 0 | 0 | 0 | 0.20193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор об осуществлении технологического присоединения 11161/09/22 от 18.10.2022; Спортивно - оздоровительный центр с кафе и автомойкой.
1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дообурудование ТП-301 (инв.№ 5456124) по ул. Полоцкой в г. Калининграде | P_48-15967 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.076011 | 0 | 0 | 0 | -0.076011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос затрат на сводный титул 48-19560
1.1.1.3 | Организация системы учета на территории Городского РЭС, Ю-3 этап | Q_48-19560 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договоры об осуществлении технологического присоединения 10614/11/23 от 12.12.2023; 9813/11/24 от 26.12.2024; Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее).
1.1.1.3 | Организация системы учета на территории Городского РЭС, Ю-2 этап | Q_48-19410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22599 | 0 | 0 | 0 | 0.22599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договоры об осуществлении технологического присоединения 7006/12/20 от 11.12.2020; 1154/02/23 от 03.03.2023; 4124/05/23 от 19.06.2023; 4821/06/23 от 03.07.2023 ; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 5.8399 | -21.9241 | -78.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.8059 | -100% | 3.8818 | 198.2% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 27.764 | 0 | 0 | 25.8059 | 1.9581 | 5.8399 | 0 | 0 | 0 | 5.8399 | -21.9241 | -78.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.8059 | -100% | 3.8818 | 198.2% | нд
1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 1.163 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.163 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы 2025 года.
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 2.2657 | 2.2657 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2657 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы 2025 года.
1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1.7378 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0.67328 | 38.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.67328 | 27.92% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | 26.0262 | 0 | 0 | 25.8059 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.0262 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.8059 | -100% | -0.22028 | -100% | Отклонений нет.
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 1.6721 | 0 | 0 | 0.013368 | 1.6587 | -6.6298 | -79.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013368 | 0% | -6.6432 | -80.02% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.3019 | 1.6721 | 0 | 0 | 0.013368 | 1.6587 | -6.6298 | -79.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013368 | 0% | -6.6432 | -80.02% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 1.4098 | 1.4098 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4098 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2596 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2596 | -100% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | 6.0423 | 0 | 0 | 0 | 6.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0423 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0423 | -100% | Отклонений нет.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-674 (инв.№ 5460022), организация системы учета электроэнергии по пр-ту Победы в г. Калининграде | N_22-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013368 | 0 | 0 | 0.013368 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6674/11/20 от 11.12.2020: нежилое здание.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 254-16 (инв. № 5152329), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 254-16, организация системы учета электроэнергии в п. Малое Васильково Гурьевского района | O_23-0466 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.24893 | 0 | 0 | 0 | 0.24893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1121.1464 | 0 | 0 | 995.2527 | 125.8937 | 203.9656 | 0 | 0 | 155.3226 | 48.643 | -917.1809 | -81.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -839.9302 | -84.39% | -77.2507 | -61.36% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 405.6405 | 0 | 0 | 405.6405 | 0 | 45.6191 | 0 | 0 | 45.6191 | 0 | -360.0215 | -88.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -360.0215 | -88.75% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 285.3937 | 0 | 0 | 285.3937 | 0 | 5.8424 | 0 | 0 | 5.8424 | 0 | -279.5513 | -97.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -279.5513 | -97.95% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | 285.3937 | 0 | 0 | 285.3937 | 0 | 5.8424 | 0 | 0 | 5.8424 | 0 | -279.5513 | -97.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -279.5513 | -4785% | 0 | 0% | Необходимость корректировки технического задания, выявленная на этапе предпроектного обследования.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 120.2469 | 0 | 0 | 120.2469 | 0 | 39.7767 | 0 | 0 | 39.7767 | 0 | -80.4702 | -66.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -80.4702 | -66.92% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | 37.263 | 0 | 0 | 37.263 | 0 | 5.999 | 0 | 0 | 5.999 | 0 | -31.264 | -83.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.264 | -521.2% | 0 | 0% | Оплата за досрочно выполненный ПИР в 2025 году.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | 2.7369 | 0 | 0 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7369 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7369 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | 77.5894 | 0 | 0 | 77.5894 | 0 | 33.7777 | 0 | 0 | 33.7777 | 0 | -43.8117 | -56.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.8117 | -129.7% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено пересчетом стоимости объекта по актуальным дефляторам и ставке НДС с учетом факта выполнения 2025 года.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6576 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6576 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 202.7306 | 0 | 0 | 76.8369 | 125.8937 | 48.6459 | 0 | 0 | 0.0029081 | 48.643 | -154.0847 | -76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -76.834 | -100% | -77.2507 | -61.36% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 202.5662 | 0 | 0 | 76.6725 | 125.8937 | 48.6459 | 0 | 0 | 0.0029081 | 48.643 | -153.9203 | -75.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -76.6696 | -100% | -77.2507 | -61.36% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | 0.25638 | 0 | 0 | 0.25638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25638 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25638 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | 0.28083 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28083 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28083 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | 0.83792 | 0 | 0 | 0.83792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83792 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83792 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 6.8131 | 0 | 0 | 6.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8131 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8131 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 13.4312 | 0 | 0 | 13.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4312 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.4312 | -100% | 0 | 0% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | 8.8362 | 0 | 0 | 8.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8362 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.8362 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 8.7395 | 0 | 0 | 8.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7395 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.7395 | -100% | 0 | 0% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 6.5083 | 0 | 0 | 6.5083 | 0 | 0.0029081 | 0 | 0 | 0.0029081 | 0 | -6.5054 | -99.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.5054 | -223701% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 14.5311 | 0 | 0 | 14.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5311 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.5311 | -100% | 0 | 0% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 15.4101 | 0 | 0 | 15.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4101 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.4101 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | 0.52721 | 0 | 0 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52721 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.52721 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | 0.5006 | 0 | 0 | 0.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5006 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5006 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) 2 КЛ 0,4 кВ: ТП 300 - СП 699 (инв. № 542880320) и ТП 300 - Парусная ЦТП (инв. № 542874605) ул. Парусная г. Калининград | P_24-0367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 57/115/23 от 01.01.2023
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-2 (инв.511419103) от ТП 164-03 по ул. Лесная в п.г.т. Янтарный Янтарного ГО | P_25-0248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043854 | 0 | 0 | 0 | 0.043854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 91/115/24 от 15.01.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участков ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 147-02 (инв. № 511682901), КВЛ 15 кВ 15-137 (инв. №№ 511607301, 511467101) и КЛ 15 кВ 15-290 (инв. № 511646501) по пер. Байдукова в г. Гурьевске Калининградской обл | P_25-0695 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 20/115/25 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15- 003 (инв. 511465401), КВЛ 15-022 (инв.511465801) западнее п. Луговое Гурьевского МО | P_23-1986 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 114/115/23 от 25.6.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 (инв.511503902) от ТП 141-05 по ул. Полевая в г. Гурьевске Гурьевского МО | P_24-1587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010208 | 0 | 0 | 0 | 0.010208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 10.12.2024 № 84/115/24 с гр.Кондратюк А.М. - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 44.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5239 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -44.5239 | -100% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | 1.5021 | 0 | 0 | 0 | 1.5021 | 0.09317 | 0 | 0 | 0 | 0.09317 | -1.4089 | -93.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4089 | -1512%
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | 50.6175 | 0 | 0 | 0 | 50.6175 | 38.6535 | 0 | 0 | 0 | 38.6535 | -11.964 | -23.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.964 | -30.95% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 4-х КЛ-10 кВ: ТП-248 - ТП-836 (инв.542879701), ТП-240 - ТП-279 (инв.542879804), ПС О-30 - РП-XXVIII (30-02) (инв.542879514), ПС О-30 - РП-XXVIII (30-43) (инв.542879701), КЛ-1 кВ: СП-705 - ул. Томская, 21,24-26 (инв. 542879201), СП-530 - СП-531 (инв. 542879401) | N_22-1227 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.012258 | 0 | 0 | 0 | 0.012258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 233-1117 (инв. 542931202) и КЛ 0,4 кВ ТП 1117- ул. Пролетарская, ЭЗС (инв. 542937090) по ул. проезд Озёрный в г. Калининграде Калининградский ГО | O_24-0705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 30/115/24 от 21.05.2024.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | 25.7696 | 0 | 0 | 0 | 25.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7696 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.7696 | -100% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | 3.4807 | 0 | 0 | 0 | 3.4807 | 0.22544 | 0 | 0 | 0 | 0.22544 | -3.2552 | -93.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2552 | -1444% | Досрочное выполнение работ и ввод объекта..
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412905), ВЛ 0,4 кВ Л5-1,Л5-2 (инв.511412904), Л-1 (инв.511412903), СП-5 от ТП 124-03 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске Светлогорского ГО | P_25-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 76/115/24 от 17.12.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-5 (инв.511412609) от ТП 085-06 по ул.Комсомольской в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.001335 | 0 | 0 | 0 | 0.001335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 21/115/24 от 27.04.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 176-3 (инв. № 511634402) по ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской обл | P_25-0543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0081185 | 0 | 0 | 0 | 0.0081185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 07/115/25 от 14.05.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | P_24-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 111/115/23 от 14.12.2023, ДС № 1 от 21.12.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-739 (инв. 540700076) и 3-х КЛ-0,4 кВ: ТП-832 - СП-739 К-1, К-2 (инв.542879301), СП-739 - ул. Куйбышева, 25 (инв. 542879301) Ленинградский р-н г. Калининграда | L_21-0896 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 65/115/21 от 21.07.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) 3-х ВЛ 15 кВ: 15-153 (инв.511400715), 15-256 (инв. № 511401312), 15-329 (инв. № 511622904) в г. Зеленоградске Зеленоградского МО | Q_25-0590 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0072531 | 0 | 0 | 0 | 0.0072531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 82/115/24 от 22.12.2024 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 176-01 (инв. №№ 511634201, 511634202) по ул. Балтийская в г.Светлогорске Светлогорского ГО | Q_25-1113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор на оказание услуги по выносу № ДУ-340/08/25 от 20.10.2025
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КЛ 15 кВ 15-323 (инв. № 511583701) по ул. Токарева в г. Светлогорске Калининградской обл. | P_25-0978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00735 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 17.01.2024 № 119/115/23 с ООО «ДМС ВОСТОК».
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 0,23 кВ СП 2029 – опора № 1 ВЛ 0,23 кВ ул. Велосипедная дорога (инв. №№ 542879301, 542933402) и ВЛ 0,23 кВ СП 2029 – ул. Велосипедная дорога (инв. №№ 542933403) в г. Калининграде | Q_23-1810 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 102/115/23 от 10.11.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 158-04 (инв.511625301), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-02 (инв.511411902), ВЛ 0,4 кВ от ТП 65-03 (инв.511412101), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-03 (инв.511412002), ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.511614201) в г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, Саратовская, Октябрьская, Чкалова, пер. 1-й и 2-й Октябрьский | P_21-0213 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.042467 | 0 | 0 | 0 | -0.042467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 24/115/21 от 29.03.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 3.0937 | 3.0937 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0937 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094179 | 0 | 0 | 0 | 0.094179 | 0.094179 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.094179 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 088-41 (инв. 511640901) ул. Озерная п.Куликово Зеленоградского МО | Q_23-1453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00876 | 0 | 0 | 0 | 0.00876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 62/115/23 от 04.09.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0.043306 | 0.043306 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.043306 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) 2-х КЛ 10 кВ: 813-818 (инв. № 542879701) и 813-Тяг.11 (инв. № 542879701) и оборудования РУ 10 кВ ТП 813 (инв. № 5458540) по ул. Дачная в г. Калининграде | Q_25-0296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 88/115/24 от 04.02.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КВЛ 15 кВ 15 -148 (инв. № 511468211) в п.Родники Гурьевского МО | Q_25-0404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 15/115/25 от 27.03.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-088 ответвления к ТП 088-06 (инв 511399201) в п.Заостровье Зеленоградского МО | Q_23-1655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0038453 | 0 | 0 | 0 | 0.0038453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 83/115/23 от 09.10.2023 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв.511551901) от ТП 322-05 в п. Донское Светлогорский ГО | P_25-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011279 | 0 | 0 | 0 | 0.011279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 90/115/24 от 15.01.2025 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1644 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1644 | -100% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1644 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1644 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 188.1971 | 0 | 0 | 188.1971 | 0 | 35.8716 | 0 | 0 | 35.8716 | 0 | -152.3256 | -80.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -152.3256 | -80.94% | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 162.361 | 0 | 0 | 162.361 | 0 | 34.1858 | 0 | 0 | 34.1858 | 0 | -128.1752 | -78.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -128.1752 | -78.94% | 0 | 0%
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | 28.5996 | 0 | 0 | 28.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.5996 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.5996 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | 83.7614 | 0 | 0 | 83.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.7614 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -83.7614 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34.1858 | 0 | 0 | 34.1858 | 0 | -15.8142 | -31.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.8142 | -46.26% | 0 | 0% | Полная стоимость проекта изменились на основании факта выполненных работ.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 25.8361 | 0 | 0 | 25.8361 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | -24.1504 | -93.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.1504 | -93.48% | 0 | 0%
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 9.7812 | 0 | 0 | 9.7812 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | -8.0954 | -82.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.0954 | -480.2% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено переносом срока установки ПКУ (4 шт.) в связи отсутствием возможности выведения участков ВЛ в ремонт в 1-м квартале
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8538 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8538 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | 14.2012 | 0 | 0 | 14.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2012 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.2012 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 324.5782 | 0 | 0 | 324.5782 | 0 | 73.829 | 0 | 0 | 73.829 | 0 | -250.7491 | -77.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -250.7491 | -77.25% | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 324.5782 | 0 | 0 | 324.5782 | 0 | 73.829 | 0 | 0 | 73.829 | 0 | -250.7491 | -77.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -250.7491 | -77.25% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | 0.94374 | 0 | 0 | 0.94374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94374 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.94374 | -100% | 0 | 0%
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | 1.5415 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5415 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5415 | -100% | 0 | 0%
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 30.0022 | 0 | 0 | 30.0022 | 0 | 0.032365 | 0 | 0 | 0.032365 | 0 | -29.9699 | -99.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.9699 | -92598% | 0 | 0% | Отнесены затраты по капитализации процентов.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | 0.3588 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3588 | 100% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 66.9551 | 0 | 0 | 66.9551 | 0 | 18.5405 | 0 | 0 | 18.5405 | 0 | -48.4147 | -72.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -48.4147 | -261.1% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено длительными сроками поставки оборудования в Калининградскую область, а также сроками ПНР с передачей сигналов в Филиал АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 61.8727 | 0 | 0 | 61.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.8727 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.8727 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 22.9367 | 0 | 0 | 22.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9367 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.9367 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 15.267 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.267 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.267 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 6.8378 | 0 | 0 | 6.8378 | 0 | -4.2622 | -38.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2622 | -62.33% | 0 | 0% | Отклоенение обусловлено пересчетом стоимости объекта по актуальным дефляторам и ставке НДС и с учетом невыполнения плана 2025 года из-за нарушения графика выполнения работ по причине длительных сроков поставки оборудования.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | 12.8069 | 0 | 0 | 12.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8069 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.8069 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | 15.4053 | 0 | 0 | 15.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.4053 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.4053 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | P_24-1147 | 85.7469 | 0 | 0 | 85.7469 | 0 | 48.043 | 0 | 0 | 48.043 | 0 | -37.704 | -43.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.704 | -78.48% | 0 | 0% | Корректировка технических решений
1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016643 | 0 | 0 | 0.016643 | 0 | 0.016643 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.016643 | 100% | 0 | 0% | Отнесены затраты по капитализации процентов.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 131.0451 | 0 | 0 | 131.0451 | 0 | 33.0648 | 0 | 0 | 32.4157 | 0.64908 | -97.9803 | -74.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -98.6294 | -75.26% | 0.64908 | 0% | нд
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0.64908 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.64908 | 100% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы. Объект введен в 2025 году.
1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | 6.4197 | 0 | 0 | 6.4197 | 0 | 2.6736 | 0 | 0 | 2.6736 | 0 | -3.7461 | -58.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7461 | -140.1% | 0 | 0% | Объект досрочно реализован в 2025 году
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 0.66279 | 0 | 0 | 0.66279 | 0 | 0.00735 | 0 | 0 | 0.00735 | 0 | -0.65544 | -98.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.65544 | -8918% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы в 2025 году.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 12.1377 | 0 | 0 | 12.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1377 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.1377 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 10.8011 | 0 | 0 | 10.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8011 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.8011 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 10.2821 | 0 | 0 | 10.2821 | 0 | 0.012077 | 0 | 0 | 0.012077 | 0 | -10.27 | -99.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.27 | -85040% | 0 | 0% | Отнесены затраты по капитализации процентов.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 5.7615 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7615 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7615 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 30.3608 | 0 | 0 | 30.3608 | 0 | 26.5395 | 0 | 0 | 26.5395 | 0 | -3.8212 | -12.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.8212 | -14.4% | 0 | 0% | Объект реализован в 2025 году
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 2.6418 | 0 | -0.32172 | -10.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32172 | -12.18% | 0 | 0% | Отклонение от плана на основании факта выполненных работ.
1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 18.9382 | 0 | 0 | 18.9382 | 0 | 0.04442 | 0 | 0 | 0.04442 | 0 | -18.8938 | -99.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.8938 | -42534% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненые работы в 2025 году.
1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 6.7427 | 0 | 0 | 6.7427 | 0 | 0.0099708 | 0 | 0 | 0.0099708 | 0 | -6.7328 | -99.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.7328 | -67525% | 0 | 0% | Отнесены затраты по капитализации процентов.
1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 23.3613 | 0 | 0 | 23.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.3613 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.3613 | -100% | 0 | 0% | Объект реализован в 2025 году
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0.0015742 | 0 | -2.6122 | -99.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6122 | -165932% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 15 кВ от ПС 110 кВ О-51 "Гвардейская" до оп. 182 ВЛ 15-16 и доукомплектованию резервной ячейки на ПС 110 кВ О-51 "Гвардейская" | Q_25-1777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48539 | 0 | 0 | 0.48539 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение контроля потребляемой электроэнергии потребителем, пресечения неучтенного потребления электроэнергии со стороны ООО"БК-Групп" и недопущения роста уровня потерь в сетях АО "Россети Янтарь"
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 651.5645 | 0 | 0 | 651.5645 | 0 | 120.2712 | 0 | 0 | 119.2774 | 0.9938 | -531.2933 | -81.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -532.2871 | -81.69% | 0.9938 | 0% | нд
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №70/115/23 от 25/08/2023( доп.согл.1,2), с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград"). | Q_140-321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества Общества по соглашению о компенсации.
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №37/115/24 от 16/07/2024, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград"). | Q_140-322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества Общества по соглашению о компенсации.
1.6 | Переустройство электросетевого имущества по соглашению о компенсации №97/115/25 от 26/12/2025, с МКУ "ГДСР " (Городское дорожное строительство и ремонт ГО "Город Калининград"). | Q_140-323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство электросетевого имущества Общества по соглашению о компенсации.
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в Калининградской области, Гурьевский р-н, п.Шоссейное (Договор БП от 23.03.2026 №169 СНТ "Ветерок-2") | Q_140-324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого комплекса
1.6 | Покупка в 2026 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-26 | 20.4027 | 0 | 0 | 20.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4027 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.4027 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-26 | 1.3479 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3479 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3479 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2026 г. одного грузо-пассажирского автомобиля для перевозки ремонтной бригады | N_92-10-26 | 7.3053 | 0 | 0 | 7.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3053 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3053 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2026 г. автомобилей типа фургон в количестве двух единиц для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | N_92-11-26 | 4.2732 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2732 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2732 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2026 г. одного прицепа для перевозки грузов | N_92-17-26 | 2.8717 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8717 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8717 | -100% | 0 | 0%
1.6 | Покупка в 2026 г. одной передвижной электротехнической лаборатории для диагностики и испытаний | N_92-18-26 | 31.4639 | 0 | 0 | 31.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.4639 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.4639 | -100% | 0 | 0%
1.6 | Покупка в 2026 г. одной автоцистерны для перевозки трансформаторного масла | N_92-28-26 | 8.6982 | 0 | 0 | 8.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6982 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6982 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве двух единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 2.6282 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6282 | 100% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Поздняя сдача накладных на поставку в 2025 году.
1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 4.0016 | 0 | 4.0016 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0016 | 100% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Поздняя сдача накладных на поставку в 2025 году.
1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 3.7425 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.7425 | 100% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Поздняя сдача накладных на поставку в 2025 году.
1.6 | Приобретение серверного оборудования и оргтехники в 2026 году (система хранения данных - 1 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 15 шт.) | N_99-комп-26 | 19.4403 | 0 | 0 | 19.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4403 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.4403 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2026 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная панель - 1 шт., устройства регулирования напряжения - 5 шт.) | N_99-прис-26 | 5.3163 | 0 | 0 | 5.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3163 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3163 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 28 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 2 шт.) | N_99-приб-26 | 34.3403 | 0 | 0 | 34.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3403 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.3403 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Модернизация системы электроснабжения IT-инфраструктуры (Поставка и монтаж системы бесперебойного питания серверной) | P_25-0250 | 19.8835 | 0 | 0 | 19.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8835 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.8835 | -100% | 0 | 0%
1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 112.3111 | 0 | 0 | 112.3111 | 0 | 55.6071 | 0 | 0 | 55.6071 | 0 | -56.7039 | -50.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -56.7039 | -102% | 0 | 0% | Оплачен аванс по договору подряда.
1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 101.4566 | 0 | 0 | 101.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.4566 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -101.4566 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 188.2583 | 0 | 0 | 188.2583 | 0 | 51.9973 | 0 | 0 | 51.9973 | 0 | -136.261 | -72.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -136.261 | -262.1% | 0 | 0% | Оплачен аванс подрядчику.
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км»)" | N_22-0650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066621 | 0 | 0 | 0 | 0.066621 | 0.066621 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.066621 | 100% | Финансирование кадастровых и прочих работ.
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 0.70367 | 0 | 0 | 0.70367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70367 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.70367 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | 0.71074 | 0 | 0 | 0.71074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71074 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.71074 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | 0.66479 | 0 | 0 | 0.66479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66479 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.66479 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | 0.67485 | 0 | 0 | 0.67485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67485 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67485 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж ограждения кровли санатория-профилактория "Энергетик" | Q_24-0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92718 | 0 | 0 | 0 | 0.92718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также во исполнение пункта 2 части 1 статьи 90 главы 19 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). 2. Устранении нарушений обязательных требований по пожарной безопасности в Санатории-профилактории "Энергетик", согласно Предписанию от 28.09.2023 № 2309/003-39/178-П/ПВП, выданному Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленоградскому, Пионерскому, Светлогорскому и Янтарному городским округам УНДиПР Главного управления МЧС России по Калининградской области на основании выездной проверки по осуществлению федерального государственного пожарного надзора от 14.09.2023 года.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 13.7402 | 0 | 0 | 13.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7402 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.7402 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 10.89 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.89 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.89 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь". | O_НМА-21 | 4.271 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0.7686 | 0 | 0 | 0.7686 | 0 | -3.5024 | -82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5024 | -455.7% | 0 | 0% | Отклонение от плановых параметров обусловлено уточнением стоимости и количества приобретаемого ПО в 2026 году.
1.6 | Модернизация интеграционного решения (инвентарный номер БП-000044) по бизнес-процессам оказания услуги взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: потоки для сервиса Сигнал) | P_НМА-15-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Расширение функциональности интеграционного решения (инвентарный номер БП-000022) в части бизнес-процессов получения доступа к минимальному набору функций ИСУЭ согласно ПП890 в рамках развития ЕИП, сегмент АО «Россети Янтарь» (ЕИР: Обратные потоки (расширение 15МД)) | P_НМА-15-8 | 15.1484 | 0 | 0 | 15.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1484 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.1484 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Создание системы управления знаниями для нужд АО "Россети Янтарь" (2-3 этапы) | P_НМА-24 | 4.7985 | 0 | 0 | 4.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7985 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7985 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | 40.9547 | 0 | 0 | 40.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.9547 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.9547 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | 1.6384 | 0 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6384 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6384 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение 2 программно-аппаратных комплексов для защиты канала связи между АО «Россети Янтарь» и филиалом АО «СО ЕЭС» - Балтийское РДУ в целях внедрения технологии автоматизированного дистанционного управления вводом графиков временного отключения (ДУ ГВО) в энергосистеме Калининградской области из Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ через ЦУС АО «Россети Янтарь» | P_ПАК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0.5321 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5321 | 100% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за 2025 год.