## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации Фтз=525,44 млн рублей; Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры Фит=525,44 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 31,24 млн.рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 60,48 млн.рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Внедрение средств защиты информации, проведение реогранизации информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры, в соответствии с требованиями законодательства и распорядительных документов ФСБ и ФСТЭК, необходимые для: - обеспечения защиты каналов связи филиала с исполнительным аппаратом и ЦОД Общества, ЦУС, РЭС, ПС; - обеспечения антивирусной защиты технологического сегментов инфраструктуры; - обеспечния контроля целостности конфигураций данных и защиты от НСД; - обеспечения двухфакторной аутентификации; - обеспечения резервного копирования; - обеспечения защиты среды виртуализации
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | В рамках реализации титула предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструткутры: Создание: Комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической инфраструктуры АО "Россети Янтарь" Проведение работ по организации в инфраструктуре Общества: - единой среды управления межсетевыми экранами; - межсетевого экранирования типа с использоваением МЭ NGFW для защиты ЦУС, подстанций и каналов связи - антивирусной защиты корпоративного и технологического сегментов сети; - системы двухфакторной аутентификации персонала и управления доступом; - резервного копирования; - системы защиты прикладного ПО; - системы защиты внешнего периметра; - системы контроля целостности конфигураций данных и защиты от НСД. - системы защиты сетевого оборудования Сведения о проектных решениях по обеспечению защиты информации АО «Россети Янтарь» при разработке перспективных и модернизации существующих информационных систем, систем связи и передачи, структурные схемы, планы и схемы является коммерческой тайной со сроком действия ограничения доступа к информации – бессрочно (Распоряжение № 507 от 29.12.2020 «Об утверждении перечня информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации».)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 380,21 млн рублей / проект
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2024 год - 3 этап: 1. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента КСПД (1 объект - ЦУС Театральная, 34) 2. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД - ПАК Континент-4. Многофункциональный узел безопасности. (19 объектов - ПС О-14 "Мамоново", ПС О-47 "Борисово", ПС О-12 "Южная", ПС "Романово", ПС О-13 "Енино", РП "Коврово", ПС О-41 "Железнодорожный", ПС О-53 "Правобережная", ПС О-3 "Знаменск", ПС О-32 "Черняховск", ПС О-4 "Черняховск", ПС О-54 "Гусев", ПС О-15 "Нестеров", ПС О-16 "Лужки", ПС О-22 "Краснознаменск", ПС О-23 "Охотное", ПС О-6 "Неман", ПС О-37 "Лунино", ПС О-38 "Добровольск") 2026 год - 4 этап: 1. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД (6 объектов - ПС "Нивенская", ПС О-31 "Багратионовск", Багратионовский СУ, ПС О-34 "Правдинск", Правдинский СУ территория ГЭС-3, Железнодорожный СУ) 2027 год - 5 этап: 1. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента КСПД (2 объекта - КГК, Восточный РЭС) 2. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД (3 объекта - ПС О-41 "Железнодорожный", ПС О-3 "Знаменск", ПС О-51 "Гвардейск") 2028 год - 6 этап: 1. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД (6 объектов - Гвардейский СУ, ПС О-19 "Полесск", Полесский СУ, ПС О-23 "Охотное", ПС О-26 "Лесная", ПС О-50 "Междуречье") 2029 год- 7 этап: 1. Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД; антивирусная защита и контроль целостности конфигураций для сегмента ТСПД (6 объектов - ПС О-32 "Черняховск-2", ПС О-4 "Черняховск", Южный РЭС, ПС О-16 "Лужки", ПС О-18 "Озерки", ПС О-47 "Борисово") Состав работ по этапам: • Программно-аппаратный комплекс МЭ для сегмента ТСПД (технологическая сеть передачи данных), КСПД (корпоративная сеть передачи данных) - реализуется в соответствии с требованиями к межсетевым экранам, согласно которым в автоматизированной системе управления технологическими или производственными процессами должны применяться межсетевые экраны типа «Д», обеспечивающие контроль и фильтрацию промышленных протоколов передачи данных. В настоящее время межсетевые экраны данного типа в ИА организации отсутствуют. Строится на базе Infowatch Arma Industrial Firewall. • Программно-аппаратный комплекс антивирусной защиты и контроля целостности конфигураций для сегмента ТСПД, КСПД. (Программно-аппаратный комплекс СЗИ от НСД и контроля целостности конфигураций для сегмента ТСПД) выполняет защиту АРМ и серверов ТСПД от НСД, контроль целостности и контроль действий привилегированных пользователей субподрядных организаций. Наличие данного ПАК обусловлено требованиями приказа ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г. «об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Согласно требованиям, описанным в приказе и актуальными угрозам модели угроз должна быть реализованы следующие функции: Управление доступом, регистрации событий безопасности, ограничение программной среды и контроль целостности, что закрывается средствами Secret Net Studio 8 входящим в состав ПАК. Контроль целостности программного обеспечения, данное требование закрывается средствами Efros Config Inspector.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; • Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»; • Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 162 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; • Приказ ФСТЭК России от 06.12.2017 № 227 «Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; • Приказ ФСТЭК России от 11.12.2017 № 229 «Об утверждении формы акта проверки, составляемого по итогам проведения государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; • Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования»; • Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». • Политика ПАО "Россети" в области информационных технологий, автоматизации, телекоммуникаций и обеспечения информационной безопасности, утвержденной Советом директоров ПАО "Россети" (протокол от 11.09.2017 № 276). Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в отношении импортозамещения. Изменение плановых параметров обусловлено переносом в 2024 году стоимости ПСД с проекта L_19-1196.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 3З, 4С, 5С, 6С, 7С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 438887526.98
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -294227769.5418
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.17%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Прогноз инфляции | 8.14% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 8.14% | 16.14% | 22.53% | 27.55% | 32.78% | 38.23% | 43.9% | 49.79% | 55.94% | 62.33% | 68.99% | 75.91% | 83.13% | 90.63% | 98.45% | 106.6% | 115.1% | 123.9% | 133.1% | 142.6% | 152.6% | 162.9% | 173.7% | 184.9% | 196.6% | 208.8% | 221.4% | 234.6% | 248.3% | 262.6% | 277.5% | 292.9% | 309% | 325.8% | 343.3% | 361.4% | 380.4% | 400.1% | 420.6% | 441.9% | 464.1% | 487.2% | 511.3% | 536.4% | 562.5%
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | [5 empty] | -14629584.2327 | -15927784.7597 | -19319004.803 | -22867200.879 | -26579750.9043 | -30464379.5597 | -34529174.5873 | -39375068.259 | -63148791.4863 | -88039886.196 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14629584.2327 | -15927784.7597 | -19319004.803 | -22867200.879 | -26579750.9043 | -30464379.5597 | -34529174.5873 | -39375068.259 | -63148791.4863 | -88039886.196 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14629584.2327 | -15927784.7597 | -19319004.803 | -22867200.879 | -26579750.9043 | -30464379.5597 | -34529174.5873 | -39375068.259 | -63148791.4863 | -88039886.196 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925916.8465 | 3185556.9519 | 3863800.9606 | 4573440.1758 | 5315950.1809 | 6092875.9119 | 6905834.9175 | 7875013.6518 | 12629758.2973 | 17607977.2392 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465 | 2925916.8465
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11703667.3861 | -12742227.8077 | -15455203.8424 | -18293760.7032 | -21263800.7235 | -24371503.6477 | -27623339.6699 | -31500054.6072 | -50519033.1891 | -70431908.9568 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861 | -11703667.3861
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14629584.2327 | -15927784.7597 | -19319004.803 | -22867200.879 | -26579750.9043 | -30464379.5597 | -34529174.5873 | -39375068.259 | -63148791.4863 | -88039886.196 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327 | -14629584.2327
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14629584.2327 | 15927784.7597 | 19319004.803 | 22867200.879 | 26579750.9043 | 30464379.5597 | 34529174.5873 | 39375068.259 | 63148791.4863 | 88039886.196 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327 | 14629584.2327
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | [15 empty] | -87777505.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -79225855.07 | 0 | -84547186.25 | -85922807.31 | -92550067.15 | -96641611.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -79225855.07 | 0 | -84547186.25 | -85922807.31 | -92550067.15 | -96641611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87777505.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный чистый денежный поток | -79225855.07 | -79225855.07 | -163773041.32 | -249695848.63 | -342245915.78 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -438887526.98 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376 | -526665032.376
Коэффициент дисконтирования | 0.94001 | 0.83062 | 0.73396 | 0.64855 | 0.57307 | 0.50638 | 0.44745 | 0.39538 | 0.34937 | 0.30871 | 0.27279 | 0.24104 | 0.21299 | 0.1882 | 0.1663 | 0.14695 | 0.12985 | 0.11474 | 0.10138 | 0.089586 | 0.07916 | 0.069948 | 0.061808 | 0.054615 | 0.048259 | 0.042643 | 0.037681 | 0.033296 | 0.029421 | 0.025997 | 0.022972 | 0.020298 | 0.017936 | 0.015849 | 0.014005 | 0.012375 | 0.010935 | 0.0096622 | 0.0085378 | 0.0075442 | 0.0066663 | 0.0058905 | 0.005205 | 0.0045993 | 0.004064
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -74473416.407 | 0 | -62054155.413 | -55724842.8571 | -53037838.5177 | -48937516.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12898756.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -74473416.407 | -74473416.407 | -136527571.82 | -192252414.677 | -245290253.1948 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -294227769.5418 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524 | -307126525.8524
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
* Форма заполняется: | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
инфляция для тарифов
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
прогноз инфляции | 4.935% | 14.63% | 9.096% | 8.14% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
кумулятивная инфляция | 4.935% | 20.29% | 31.23% | 8.14% | 16.14% | 22.53% | 27.55% | 32.78% | 38.23% | 43.9% | 49.79% | 55.94% | 62.33% | 68.99% | 75.91% | 83.13% | 90.63% | 98.45% | 106.6% | 115.1% | 123.9% | 133.1% | 142.6% | 152.6% | 162.9% | 173.7% | 184.9% | 196.6% | 208.8% | 221.4% | 234.6% | 248.3% | 262.6% | 277.5% | 292.9% | 309% | 325.8% | 343.3% | 361.4% | 380.4% | 400.1% | 420.6% | 441.9% | 464.1% | 487.2% | 511.3% | 536.4% | 562.5% | 589.6% | 617.9% | 647.4% | 678% | 709.9% | 743.1%

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 02.08.2021 24.10.2022 | 02.08.2021 24.10.2022 | 02.08.2021 24.10.2022 | 02.08.2021 24.10.2022 | 02.08.2021 24.10.2022 | 02.08.2021 24.10.2022 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 24.12.2021 17.11.2022 | 24.12.2021 17.11.2022 | 24.12.2021 17.11.2022 | 24.12.2021 17.11.2022 | 24.12.2021 17.11.2022 | 24.12.2021 17.11.2022 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 10.12.2021 07.11.2022 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-01-01 | 2028-12-01 | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 2029-12-01 | 30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-01-01 | 2028-12-01 | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 2029-12-01 | 30
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-01-01 | 2028-12-01 | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 2029-12-01 | 10
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-01-01 | 2028-12-01 | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 2029-12-01 | 10
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 525.441 | 0 | 525.441 | 462.8323 | 62.6087 | 31.2382 | 0 | 31.2382 | 0 | 101.4566 | 0 | 0 | 0 | 103.1074 | 0 | 0 | 0 | 111.0601 | 0 | 0 | 0 | 115.9699 | 0 | 0 | 0 | 462.8323 | 31.2382
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 525.441 | 0 | 525.441 | 462.8323 | 62.6087 | 31.2382 | 0 | 31.2382 | 0 | 101.4566 | 0 | 0 | 0 | 103.1074 | 0 | 0 | 0 | 111.0601 | 0 | 0 | 0 | 115.9699 | 0 | 0 | 0 | 462.8323 | 31.2382
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 438.8875 | 0 | 438.8875 | 359.6617 | 79.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5472 | 0 | 60.4815 | 60.4815 | 85.9228 | 0 | 0 | 0 | 92.5501 | 0 | 0 | 0 | 96.6416 | 0 | 0 | 0 | 359.6617 | 60.4815
2.1 | проектно-изыскательские работы | 17.7057 | 0 | 17.7057 | 0 | 17.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 37.4592 | 0 | 37.4592 | 36.0939 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6639 | 0 | 0 | 0 | 8.0427 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 0 | 0 | 0 | 9.9033 | 0 | 0 | 0 | 36.0939 | 0
2.3 | оборудование | 320.5259 | 0 | 320.5259 | 276.0835 | 44.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7765 | 0 | 60.4815 | 60.4815 | 63.1186 | 0 | 0 | 0 | 72.0026 | 0 | 0 | 0 | 75.1858 | 0 | 0 | 0 | 276.0835 | 60.4815
2.4 | прочие затраты | 63.1968 | 0 | 63.1968 | 47.4843 | 15.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1068 | 0 | 0 | 0 | 14.7615 | 0 | 0 | 0 | 11.0635 | 0 | 0 | 0 | 11.5526 | 0 | 0 | 0 | 47.4843 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), объекты | 43 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 438.8875 | 0 | 438.8875 | 360.9117 | 77.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7972 | 0 | 0 | 0 | 85.9228 | 0 | 0 | 0 | 92.5501 | 0 | 0 | 0 | 96.6416 | 0 | 0 | 0 | 360.9117 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), объекты | 43 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | нд | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | ПИР | Выполнение работ по титулу «Создание системы безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»». | АО "Янтарьэнерго" | 15000 | СР | 15000 | ВЗ | ОК | 1 |  | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 15000 |  |  |  | 14397.1556 | АО "Управление ВОЛС-ВЛ" | 17276.5867 | 17276.5867 | 32110419569 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 06.07.2021 | 28.06.2021 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-11-30 |  | перенос затрат с титула L_19-1196
2 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | ПИР | Выполнение работ по корректировке результатов Проектно-исследовательских работ на создание комплексной системы информационной безопасности значимых объектов АО «Россети Янтарь» в связи с выходом Указа Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» | АО "Россети Янтарь" | 3800 | СЦ | 3800 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ООО "Центр защиты информации" | 3400 |  |  |  | 3400 | ООО "Центр защиты информации" | 3400 | 3400 | 32211689965 | tender.lot-online.ru | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | п.7.5.4. | ЦКК | 2022-10-10 | 32211689965 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-15 |  | перенос затрат с титула L_19-1196
3 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | Поставка | Поставка средств защиты информации для нужд АО "Россети Янтарь" | АО "Россети Янтарь" | 44081.05 | СЦ | СЦ | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | АО "Россети Цифра" | 44081.05 |  |  |  | 44081.05 | АО "Россети Цифра" | 52897.26 | 52897.26 | [10 empty] | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-09-30
[22 empty] | ООО "Телеком Интеграция" | 46002.0787
[22 empty] | ООО "СКАТ" | 46470.7081
4 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | Поставка | Поставка средств защиты информации для нужд АО "Россети Янтарь" | АО "Россети Янтарь" | 2702 | СЦ | 2702 | ВЗ | ВЗЛ | 3 | 3 | АО "Россети Цифра" | 2702 |  |  |  | 2702 | АО "Россети Цифра" | 2702 | 2702 | [10 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-10 |  | без НДС
[22 empty] | ООО "Телеком Интеграция" | 2986.487
[22 empty] | АО "Ай-Теко" | 2986.487
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | Поставка | Предоставление прав на "Программное обеспечение Secure Authentication Server: Enterprise, 500 лицензий" | АО "Россети Янтарь" | 1250 | СЦ | 1250 | ВЗ | ОК | 1 | 1 | ПАО "МТС" | 1250 |  |  |  | 1250 | ПАО "МТС" | 1250 |  | 32414254194 | tender.lot-online.ru | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 2024-12-11 |  |  |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |  | без НДС
6 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2029-12-01 | [7 empty] | 43 | Поставка | Предоставление прав на использование программного обеспечения (далее - ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а также программно-аппаратных комплексов (далее – Товар) для нужд АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 60481.459 | СЦ | 60481.459 | ВЗ | ВЗЛ | 4 | 4 | АО "Россети Цифра" | 60481.459 |  |  |  | 60481.459 | АО "Россети Цифра" | 68947.38 | [11 empty] | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-12-31 |  | Лицензии без НДС, ПАК с НДС
[22 empty] | ООО "Телеком Интеграция" | 68021.1167
[22 empty] | ООО "Скат" | 63664.6937
[22 empty] | АО "НИП Информзащита" | 68729.6699
146473.2267

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_19-1196-1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "город Калининград"
Тип проекта | прочие
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 (0)
Срок ввода объекта | 2024-2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | 3З, 4С, 5С, 6С, 7С
Сметная стоимость проекта в ценах 2024-2029 года с НДС, млн. руб. | 525.441
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. расп. 2303 от 09.10.2024
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 146.4732
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 146.4732
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 125.7966
АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-2791-24 от 06.08.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 52.8973 | 20
% от сметной стоимости проекта | 10.07%
оплачено по договору, млн. руб. | 52.8973 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 52.8973 | 2
АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-3656-24 от 03.12.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 2.702 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.5142%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.702 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.702 | 2
ПАО "МТС" договор № 139334715434 от 23.12.2024 в ценах 2024 года без НДС, млн. руб. | 1.25 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.2379%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.25 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.25 | 2
АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-2777-25 от 14.01.2026 в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 68.9474 | 20
% от сметной стоимости проекта | 13.12%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 68.9474 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 20.6766
ПИР АО "Управление ВОЛС-ВЛ" договор № УВВ-06-2058-21 от 02.08.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 17.2766 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.288%
оплачено по договору, млн. руб. | 17.2766 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 17.2766 | 2
корректировка ПИР ООО "Центр защиты информации" договор № 1101 от 24.10.2022 в ценах 2022 года без НДС, млн. руб. | 3.4 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.6471%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.4 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 3.4 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 27.88%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, % | 23.94%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.935%
- незаконтрактованные затраты | 16.3211
Работы выполненные хоз.способом в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 16.3211
% от сметной стоимости проекта | 3.106%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.3211 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 16.3211 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 17.86%
всего оплачено по объекту | 93.8469 | 62.6087
% освоения по объекту за отчетный период | 30.98%
всего освоено по объекту | 162.7943 | 79.2259
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИР АО "Управление ВОЛС-ВЛ" договор № УВВ-06-2058-21 от 02.08.2021, корректировка ПИР ООО "Центр защиты информации" договор № 1101 от 24.10.2022 (перенос затрат с титула L_19-1196)
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-2791-24 от 06.08.2024; АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-3656-24 от 03.12.2024; ПАО "МТС" договор № 139334715434 от 23.12.2024; АО "Россети Цифра" договор № РЦ-Дог06-2777-25 от 14.01.2026
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | ПАК
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2029-12-01
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)