## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации Фтз=654,9 млн рублей; Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры Фит=654,9 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 86,73 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,62 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В рамках проекта Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 (L_19-1197) предусматривает улучшение наблюдаемости электросетевого комплекса и повышения уровня управления на 7 ПС 110 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ ЦУС с оперативным персоналом мастерских участков и соответствующими ОТГ ЦУС. 2. Организация цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ ЦУС с оперативным (ремонтным) персоналом РЭС. 3. Организация необходимого количества АРМ диспетчеров ОТГ укрупнённых зон оперативного обслуживания на базе ОДС СОТиСУ. 4. Организация не менее двух независимых цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС по объектам: ПС 110кВ О-49 Люблино, ПС 110кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110кВ О-48 Молокозаводская, ПС 110кВ О-2 Янтарь, ПС 110кВ О-35 Космодемьянская, ПС 110кВ О-46 Славск, ПС 110кВ О-25 Вишнёвка. 5. Расширение состава программного комплекса СК-11 для ОТУ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 548,64 млн.руб./к-т
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 этапа
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Концепция развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе, утвержденная Правлением ПАО "Россети" протокол от 24.08.2018 № 755пр; Распоряжение ПАО "Россети" от 21.09.2018 № 412р "О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе" (в редакции распоряжения от 30.04.2019 № 230); Протокол совещания ПАО "Россети" на тему "О техническом алгоритме реализации концепции Цифровой трансформации и ходе формирования эксплуатационного приказа №1" от 28.12.2018 № МА/116/1 п.3.5.2; Приказ АО "Янтарьэнерго" от 05.10.2018 № 330 "О концепции развития ОТУ и СУ". Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Положение СТО 34.01-9-005-2020 ПАО «Россети» «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». Невыполнение плана 2023 года обусловлено тем, что в процессе реализации проекта была выявлена необходимость доработки смежных систем для интеграции с платформой РС-20 в контуре АО Россети Янтарь и интеграция модуля СК-11 для предоставления информации о ведении центров питания и показания замеров , и как следствие возникла неоходимость в расширении состава работ. Заключено доп. соглашение с АО "Оператор АСТУ" без увеличения стоимости договора.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 1З, 2С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 551142348.59
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 10 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 11.3494
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 0 |  | NPV, руб. |  | -35430535.1788
Периодичность ремонта объекта, лет | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 0%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.17%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.17%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Прогноз инфляции | 4.935% | 14.63% | 9.096% | 8.14% | 7.4% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1%
Кумулятивная инфляция | 4.935% | 20.29% | 31.23% | 41.91% | 52.41% | 60.8% | 67.39% | 74.25% | 81.4% | 88.83% | 96.58% | 104.6% | 113% | 121.8% | 130.9% | 140.3%
Доход, руб. без НДС |  | 39821601.7649 | 43443960.3339 | 46980298.7051 | 50456840.8093 | 53231967.0538 | 55414477.703 | 57686471.2888 | 60051616.6117 | 62513732.8927 | 65076795.9413 | 67744944.5749 | 70522487.3025 | 73413909.2819 | 76423879.5625 | 79557258.6245
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Доход | 0 | 39821601.7649 | 43443960.3339 | 46980298.7051 | 50456840.8093 | 53231967.0538 | 55414477.703 | 57686471.2888 | 60051616.6117 | 62513732.8927 | 65076795.9413 | 67744944.5749 | 70522487.3025 | 73413909.2819 | 76423879.5625 | 79557258.6245
Экономия на расходах | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 39821601.7649 | 43443960.3339 | 46980298.7051 | 50456840.8093 | 53231967.0538 | 55414477.703 | 57686471.2888 | 60051616.6117 | 62513732.8927 | 65076795.9413 | 67744944.5749 | 70522487.3025 | 73413909.2819 | 76423879.5625 | 79557258.6245
Амортизация | 0 |  | -11725248.747 | -17568208.927 | -17568208.927 | -17568208.927 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859 | -55114234.859
EBIT | 0 | 39821601.7649 | 31718711.5869 | 29412089.7781 | 32888631.8823 | 35663758.1268 | 300242.844 | 2572236.4298 | 4937381.7527 | 7399498.0337 | 9962561.0823 | 12630709.7159 | 15408252.4435 | 18299674.4229 | 21309644.7035 | 24443023.7655
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 39821601.7649 | 31718711.5869 | 29412089.7781 | 32888631.8823 | 35663758.1268 | 300242.844 | 2572236.4298 | 4937381.7527 | 7399498.0337 | 9962561.0823 | 12630709.7159 | 15408252.4435 | 18299674.4229 | 21309644.7035 | 24443023.7655
Налог на прибыль | 0 | -7964320.353 | -6343742.3174 | -5882417.9556 | -6577726.3765 | -7132751.6254 | -60048.5688 | -514447.286 | -987476.3505 | -1479899.6067 | -1992512.2165 | -2526141.9432 | -3081650.4887 | -3659934.8846 | -4261928.9407 | -4888604.7531
Чистая прибыль | 0 | 31857281.4119 | 25374969.2695 | 23529671.8225 | 26310905.5058 | 28531006.5014 | 240194.2752 | 2057789.1439 | 3949905.4021 | 5919598.427 | 7970048.8659 | 10104567.7728 | 12326601.9548 | 14639739.5383 | 17047715.7628 | 19554419.0124
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
EBIT | 0 | 39821601.7649 | 31718711.5869 | 29412089.7781 | 32888631.8823 | 35663758.1268 | 300242.844 | 2572236.4298 | 4937381.7527 | 7399498.0337 | 9962561.0823 | 12630709.7159 | 15408252.4435 | 18299674.4229 | 21309644.7035 | 24443023.7655
Амортизация | 0 | 0 | 11725248.747 | 17568208.927 | 17568208.927 | 17568208.927 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859 | 55114234.859
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -7964320.353 | -6343742.3174 | -5882417.9556 | -6577726.3765 | -7132751.6254 | -60048.5688 | -514447.286 | -987476.3505 | -1479899.6067 | -1992512.2165 | -2526141.9432 | -3081650.4887 | -3659934.8846 | -4261928.9407 | -4888604.7531
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -2628000 | -126834153.47 | -61220698.78 | -55801601.8 | 0 | -156881920.3 | -147775974.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2628000 | -94976872.0581 | -24120480.7635 | -14703721.0505 | 43879114.4328 | -110782704.8716 | -92421545.1058 | 57172024.0029 | 59064140.2611 | 61033833.286 | 63084283.7249 | 65218802.6318 | 67440836.8138 | 69753974.3973 | 72161950.6218 | 74668653.8714
Накопленный ЧДП | -2628000 | -97604872.0581 | -121725352.8216 | -136429073.8721 | -92549959.4393 | -203332664.3108 | -295754209.4166 | -238582185.4138 | -179518045.1526 | -118484211.8666 | -55399928.1418 | 9818874.49 | 77259711.3038 | 147013685.7011 | 219175636.3229 | 293844290.1943
Коэффициент дисконтирования | 0.94001 | 0.83062 | 0.73396 | 0.64855 | 0.57307 | 0.50638 | 0.44745 | 0.39538 | 0.34937 | 0.30871 | 0.27279 | 0.24104 | 0.21299 | 0.1882 | 0.1663 | 0.14695
PV | -2470356.9074 | -78889806.1162 | -17703440.2719 | -9536030.8934 | 25145885.4354 | -56098303.4461 | -41354204.5455 | 22604697.4276 | 20635153.3984 | 18841832.8236 | 17208473.9808 | 15720367.2848 | 14364201.9327 | 13127928.2102 | 12000633.8105 | 10972432.6978
NPV (без учета продажи) | -2470356.9074 | -81360163.0236 | -99063603.2955 | -108599634.1889 | -83453748.7535 | -139552052.1996 | -180906256.7451 | -158301559.3175 | -137666405.9191 | -118824573.0955 | -101616099.1147 | -85895731.83 | -71531529.8973 | -58403601.6871 | -46402967.8766 | -35430535.1788
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6196% | 4.047% | 6.531% | 8.394% | 9.827%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2020-12-22 | 2020-12-22 | не требуется | не требуется | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-09-15 | 2023-03-20 | не требуется | не требуется | 2021-09-15 | 2023-03-20 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-10-22 | 2023-03-20 | не требуется | не требуется | 2021-10-22 | 2023-03-20 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-10-22 | 2023-03-20 | не требуется | не требуется | 2021-10-22 | 2023-03-20 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-08-11 | 2027-03-30 | 2022-08-11 | 2024-06-27 | 2022-08-11 | 2027-03-30 | 70 | 25
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-09-01 | 2027-09-30 | 2022-09-01 | 2024-12-15 | 2022-09-01 | 2027-09-30 | 45
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-12-10 | 2027-12-01 | 2022-12-10 | 2024-12-31 | 2022-12-10 | 2027-12-01 | 45
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 45
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 2022-12-31 | 2024-12-31 | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 45
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 654.9015 | 0 | 433.0908 | 400.3221 | 32.7686 | 34.7327 | 0 | 34.7327 | 0 | 188.2583 | 0 | 51.9973 | 0 | 157.8838 | 0 | 0 | 0 | 19.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3221 | 86.73
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 654.9015 | 0 | 433.0908 | 400.3221 | 32.7686 | 34.7327 | 0 | 34.7327 | 0 | 188.2583 | 0 | 51.9973 | 51.9973 | 157.8838 | 0 | 0 | 0 | 19.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.3221 | 86.73
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 551.1423 | 0 | 360.4595 | 304.6579 | 55.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8819 | 0 | 7.6232 | 0 | 147.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.6579 | 7.6232
2.1 | проектно-изыскательские работы | 20.7758 | 0 | 11.2077 | 10.5621 | 0.64565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7674 | 0 | 7.6232 | 7.6232 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5621 | 7.6232
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 163.004 | 0 | 144.7185 | 107.5804 | 37.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9323 | 0 | 0 | 0 | 47.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5804 | 0
2.3 | оборудование | 322.1225 | 0 | 170.5268 | 164.4009 | 6.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3887 | 0 | 0 | 0 | 83.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4009 | 0
2.4 | прочие затраты | 45.24 | 0 | 34.0065 | 22.1145 | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7935 | 0 | 0 | 0 | 13.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1145 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), комплект | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), комплект | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 529.7737 | 0 | 363.0875 | 304.6579 | 58.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.6579 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), комплект | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 21.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), комплект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, комплект | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 4 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | ПИР | Разработка проектно-сметной документации по программе реализации концепции ОТиСУ АО «Янтарьэнерго» | АО "Янтарьэнерго" | 2628 | УР | 2628 | ЗП | ЗП | 3 | 3 | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 2628 |  |  |  | 2628 | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 3153.6 | 2628 | 32009677705 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 2020-12-22 |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2021-11-30 |  | ДС 1 от 25.03.2021, ДС 2 от 28.09.2021
[22 empty] | ООО "ТЕЛЕСВЯЗЬ" | 2628
[22 empty] | ООО "ССТ" | 2628
2 | АО "Янтарьэнерго" | 4 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | Услуги | Создание технологической интеграционной платформы для нужд АО "Янтарьэнерго" | АО "Янтарьэнерго" | [7 empty] | АО "Оператор АСТУ" | 21368.6282 |  |  |  | 21368.6282 | АО "Оператор АСТУ" | 25642.3539 | [7 empty] | ВЗЛ |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2023-10-22
3 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | СМР | Оказание услуг по реализации мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУиСУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | АО "Янтарьэнерго" | 119372.76 | Расчет предельной стоимости лота | 119372.76 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | [8 empty] | 32211171959 | https://lot-online.ru | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 08.04.2022 | 2022-06-16 | п. 7.5.4 | ЦКК | 2022-06-16 | 4/32211171959 | [6 empty] | п. 7.5.4 признать несостоявшейся
[22 empty] | ООО "НКП "ЭНЕРГЕТИКА" |  | ООО "НКП "ЭНЕРГЕТИКА"
[22 empty] | ООО "ТелеСвязь" |  | ООО "ТелеСвязь"
[22 empty] | ООО "ССТ" |  | ООО "ССТ"
4 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | СМР | Выполнение работ по разработке адаптации и модификации программно-аппаратного комплекса «Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепцией развития системы ОТУиСУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11» | АО "Россети Янтарь" | 119372.76 | Расчет предельной стоимости лота | 119372.76 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 119372.7621 |  |  |  | 119370.0363 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 135118.6563 | [11 empty] | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-12-10 |  | Договор с ВЗЛ
[22 empty] | ООО "Сонет НН" | 128333.3333
[22 empty] | ЗАО "КРОК инкорпорейдет" | 131310.0392
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | СМР | Выполнение работ по разработке адаптации и модификации программно-аппаратного комплекса «Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепцией развития системы ОТУиСУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11» (2 этап реализации проекта). | АО "Россети Янтарь" | 58835.3999 | Расчет предельной стоимости лота | 58835.3999 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 58835.3999 |  |  |  | 58835.3999 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 61927.109 | 61927.109 | [10 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-12-30
[22 empty] | ООО «САТЕЛ» | 63437.2337
[22 empty] | ООО «Теллур-СТ» | 63670.5057
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | СМР | Выполнение работ по разработке адаптации и модификации программно-аппаратного комплекса «Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепцией развития системы ОТУиСУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11» (3 этап реализации проекта). | АО "Россети Янтарь" | 52774.4824 | Расчет предельной стоимости лота | 52774.4824 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 52774.4824 |  |  |  | 52774.4824 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 57946.8335 | 57946.8335 | [10 empty] | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-12-30
[22 empty] | ООО «Теллур-СТ» | 53290.4175
[22 empty] | ООО «САТЕЛ» | 53540.1837
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 2027-12-31 | [7 empty] | 1 | СМР | Выполнение работ по разработке адаптации и модификации программно-аппаратного комплекса «Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепцией развития системы ОТУиСУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110 кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11» (3 этап реализации проекта). | АО "Россети Янтарь" | 142069.1833 | Расчет предельной стоимости лота | 142069.1833 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 142069.1833 |  |  |  | 142069.1833 | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» | 173324.4037 | [11 empty] | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2026-07-31 |  | ДС № 1 от 06.03.2026
[22 empty] | ООО «Теллур-СТ» | 144458.1742
[22 empty] | ООО «САТЕЛ» | 144715.0833
| ИТОГО | [27 empty] | 457112.9563

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1197
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 (0)
Срок ввода объекта | 2022-2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | 1З, 2С
Сметная стоимость проекта в ценах 2022-2027 года с НДС, млн. руб. | 654.9015
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. расп. 1326 от 22.10.2021; ПСД, утв. расп. 718 от 20.03.2023
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 457.113
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 457.113
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 428.317
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» договор № 833 от 11.08.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 135.1187 | 10
% от сметной стоимости проекта | 20.63%
оплачено по договору, млн. руб. | 135.1187 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 135.1187 | 2
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» договор № 787 от 29.06.2023 в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 61.9271 | 10
% от сметной стоимости проекта | 9.456%
оплачено по договору, млн. руб. | 61.9271 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 61.9271 | 2
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» договор № 644 от 27.06.2024 в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 57.9468 | 10
% от сметной стоимости проекта | 8.848%
оплачено по договору, млн. руб. | 57.9468 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 57.9468 | 2
АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» договор № 0725/77 от 18.07.2025 (ДС № 1 от 06.03.2026) в ценах 2025 года с НДС 22%, млн. руб. | 173.3244 | 10
% от сметной стоимости проекта | 26.47%
оплачено по договору, млн. руб. | 51.9973 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 9.3003 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 28.796
ПИР - АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" договор №1180 от 22.12.2020 (ДС 1 от 25.03.2021, ДС 2 от 28.09.2021) в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 3.1536 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.4815%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.1536 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 3.1536 | 2
АО "Оператор АСТУ" договор № ОАСТУ-ЯЭ-01/2021 от 22.09.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 25.6424 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.915%
оплачено по договору, млн. руб. | 25.6424 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 25.6424 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 69.8%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0.4815%
- незаконтрактованные затраты | 5.5234
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2022 года, млн рублей | 0.33403 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.05101%
оплачено по договору, млн рублей | 0.33403 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.33403 | 2
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2024 года, млн рублей | 5.1894 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.7924%
оплачено по договору, млн рублей | 5.1894 | 1
освоено по договору, млн рублей | 5.1894 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 52.12%
всего оплачено по объекту | 341.3093 | 254.5793
% освоения по объекту за отчетный период | 45.6%
всего освоено по объекту | 298.6123 | 246.4845
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИР - АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" договор №1180 от 22.12.2020 (ДС 1 от 25.03.2021, ДС 2 от 28.09.2021)
- технические агенты
- подрядчики | АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» договоры № 833 от 11.08.2022, № 787 от 29.06.2023; № 644 от 27.06.2024, № 0725/77 от 18.07.2025 (ДС № 1 от 06.03.2026)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | 1. Организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ ЦУС с оперативным персоналом мастерских участков и соответствующими ОТГ ЦУС. 2. Организация цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ ЦУС с оперативным (ремонтным) персоналом РЭС. 3. Организация необходимого количества АРМ диспетчеров ОТГ укрупнённых зон оперативного обслуживания на базе ОДС СОТиСУ. 4. Организация не менее двух независимых цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС по объектам: ПС 110кВ О-49 Люблино, ПС 110кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110кВ О-48 Молокозаводская, ПС 110кВ О-2 Янтарь, ПС 110кВ О-35 Космодемьянская, ПС 110кВ О-46 Славск, ПС 110кВ О-25 Вишнёвка. 5. Расширение состава программного комплекса СК-11 для ОТУ.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | частично принят к бухгалтерскому учету
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Невыполнение плана 2023 года обусловлено тем, что в процессе реализации проекта была выявлена необходимость доработки смежных систем для интеграции с платформой РС-20 в контуре АО Россети Янтарь и интеграция модуля СК-11 для предоставления информации о ведении центров питания и показания замеров , и как следствие возникла неоходимость в расширении состава работ. Заключено доп. соглашение с АО "Оператор АСТУ" без увеличения стоимости договора.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)