## отчет 1 кв 2026
Год раскрытия информации: 2026 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Россети Янтарь" за 1 квартал 2026 года
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2026года
| 1. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2026 года |  |  | 11585367.674 | тыс. рублей с НДС
| 2. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода |  |  |  | 1381696.3423 | тыс. рублей с НДС , в том числе:
3. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 334 818,21 тыс. рублей с НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Предмет договора | Заказчик продукции | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Способ закупки |  | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Фактическая цена закупки, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Сведения о конкурентной процедуре | [8 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | Примечание
[12 empty] | Юридическое лицо |  |  |  | План | Факт | [10 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт
|  |  |  | количество | МВт | МВА | км | Мвар | другое (ПУ) | [21 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ИТ | Оказание услуг по предоставлению прав использования неисключительной лицензии на ежеквартальные индексы Минстроя России за 1 кв. 2026 года для ПК РИК | АО "Россети Янтарь" | 323 | Расчет предельной стоимости лота | 323 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 323 |  | 323 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | ЦКК-5 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 |  | 2026-03-31
2 | Покупка в 2026 г. одной передвижной электротехнической лаборатории для диагностики и испытаний | N_92-18-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ТС | Поставка передвижной электротехнической лаборатории с рабочей платформой на шасси «Газель Next» для АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 25790.0653 | Расчет предельной стоимости лота | 31463.8796 | ОК | ОК | 2 | ООО "ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ "АНГСТРЕМ" | 24573.7705 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615729704 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | [5 empty] | ЦКК-2/ЦКК-6 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 |  | 2026-08-31
[19 empty] | ООО "СЕБА ИНЖИНИРИНГ" | 25685
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 3.9р) | АО "Россети Янтарь" | 49180.3279 | Расчет предельной стоимости лота | 60000 | ОК | ОК ЕП | 2 | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 49180.3279 |  | 1 | 49180.3279 | 0 | [5 empty] | электронная | 32615707166 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-13 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-5 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 |  | 2027-04-30
[19 empty] | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 49180.3279 | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ"
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 3.10р) | АО "Россети Янтарь" | 49180.3279 | Расчет предельной стоимости лота | 60000 | ОК | ОК ЕП | 2 | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 49180.3279 |  | 1 | 49180.3279 | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615700824 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-12 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-5 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 |  | 2027-04-30
[19 empty] | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 49180.3279 | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ"
5 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка приборов для измерения показателей качества электрической энергии | АО "Россети Янтарь" | 12286.8852 | Расчет предельной стоимости лота | 14990 | ОК | ОК ЕП | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР МСК" | 12286.8852 |  |  |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615753686 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-04-03 | [5 empty] | ЦКК-7 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 |  | 2026-12-31
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-007 (инв. № 5114656), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Летняя, с/т Рассвет | Г(23-0718) | 2026 | 0 | нд | 0.1 | 0.97 | нд | 0 | Услуги | Оказание услуги по размещению информационного сообщения о возможном установлении публичного сервитута по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/029223/2023-20), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, ул. Летняя, тер. СНТ "Рассвет", ул. 2-я Садовая» | АО "Россети Янтарь" | 5.2 | Расчет предельной стоимости лота | 6.24 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 5.2 |  | 6.24 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-01-31 |  |  | 2026-01-31 | [5 empty] | ЦКК-1 | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 |  | 2026-01-31
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего : | Г (23-1793, 24-0099) | 2026 | 1 | нд | 0.16 | 0.296 | нд | 3 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по лоту льготного ТП "Объекты Западного РЭС ТОО Васильково, лот под ключ 7.324лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3857.14 | Расчет предельной стоимости лота | 4705.7108 | ОЗП | ОЗП | 2 | ООО "ОРИОН" | 2900 |  |  |  | 2900 | ООО "ОРИОН" | 3538 |  |  |  | электронная | 32615650858 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-01-31 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 32615650858 |  |  |  | ЦКК-2 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-07-31
[19 empty] | ООО "ЭНЕРГОГРАД" | 3572
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 1.1.13р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | 3 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 50000 |  | 1 | 50000 | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615665782 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-3 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 |  | 2027-03-31
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | ООО "ЭП" | 50000 |  |  | 50000
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 50000 | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ"
9 | Поставка трех бронеколпаков для защиты работников подразделений охраны на ПС 330 кВ Советск-330, ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская | Q_99-БП-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка трех бронеколпаков для защиты работников подразделений охраны на трех объектах электросетевого комплекса АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 1160.6557 | Расчет предельной стоимости лота | 1416 | ОЗП | ОЗП | 1 | ООО "ГСК-ЖБИ" | 1032.7869 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электроннная | 32615676675 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-02-28 | 2026-02-05 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | [5 empty] | ЦКК-4 |  |  |  |  | 2026-04-30
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 1.1.14р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | 3 | ООО "ОРИОН" | 50000 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электроннная | 32615677349 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-4 |  |  |  |  | 2027-03-31
[19 empty] | ООО "ЭП" | 50000
[19 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 50000
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 2.2.15р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | 4 | ООО "ОРИОН" | 50000 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электроннная | 32615676177 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | [5 empty] | ЦКК-4 |  |  |  |  | 2027-03-31
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | ООО "ЭП" | 50000
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 50000
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | ООО "ПЭМ" | 50000
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 1.1.15р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | 3 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 50000 |  | 1 | 50000 | 0 | [5 empty] | электроннная | 32615676462 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 2026-04-17 | [5 empty] | ЦКК-4 |  |  |  |  | 2027-03-31
[19 empty] | ООО "ЭП" | 50000 |  |  | 50000
[19 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 50000 | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ"
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 2.2.14р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | 3 | ООО "МКИ" | 50000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электроннная | 32615677354 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-05 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-4 |  |  |  |  | 2027-03-31
[19 empty] | ООО "ЭП" | 50000
[19 empty] | ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" | 50000
14 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ИТ | Предоставление лицензий на доступ к онлайн сервису «GIPRO расчётный модуль» | АО "Россети Янтарь" | 650 | Расчет предельной стоимости лота | 650 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 650 |  | 650 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | ЦКК-5 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 |  | 2026-02-28
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка кабельных муфт для нужд АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 13030.0361 | Расчет предельной стоимости лота | 15896.6441 | ОК | ОК | 1 | ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" | 13030.0361 |  | 1 | 13030.0361 | 0 | [5 empty] | электронная | 32615731333 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | [5 empty] | ЦКК-6 |  |  |  |  | 2026-12-31
16 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по объекту управления специальных инвестиционных проектов: «Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ». ( ТЗ № 129-2023/ЯЭ от 28.07.2023). | АО "Россети Янтарь" | 2495.8619 | Расчет предельной стоимости лота | 3044.9515 | ЭМ | ЭМ ЕП | 1 | ООО "МКИ" | 2495.6123 |  |  |  | 2495.61 | ООО "МКИ" | 3044.647 |  |  |  | электронная | 32615731345 | https://lot-online.ru | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 32615731345 |  |  |  | ЦКК-6 |  |  |  |  | 2026-07-30
17 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Услуги | Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая)» | АО "Россети Янтарь" | 786.0014 | Расчет предельной стоимости лота | 958.9217 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 786.0014 |  | 958.9217 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | ЦКК-6 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 |  | 2027-03-31
18 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км»)" | N_22-0650 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Услуги | Оказание услуги по размещению информационного сообщения о возможном установлении публичного сервитута по титулу: "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») | АО "Россети Янтарь" | 17.64 | Расчет предельной стоимости лота | 21.5208 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 17.64 |  | 21.5208 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-02-28 |  |  | 2026-02-28 | [5 empty] | ЦКК-7 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 |  | 2026-02-28
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | «Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.23р)» | АО "Россети Янтарь" | 49180.3279 | Расчет предельной стоимости лота | 60000 | ОК | ОК | 2 | №477115 ООО "ЭП" (0,9998) | 49180.3279 |  | 1 | 49180.3279 | 0 | [5 empty] | электронная | 32615774464 | https://lot-online.ru | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | [5 empty] | ЦКК-7 | 2026-04-30 |  | 2026-04-30 |  | 2027-05-31
[19 empty] | №477188 ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" (1,0000) | 49180.3279 | №477188 ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" (1,0000)
20 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | «Выполнение работ, направленных на исполнение обязательств по объектам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Янтарь» (Лот № 6.3.24р)» | АО "Россети Янтарь" | 49180.3279 | Расчет предельной стоимости лота | 60000 | ОК | ОК | 2 | №477105 ООО "ЭП" (0,9998) | 49180.3279 |  | 1 | 49180.3279 | 0 | [5 empty] | электронная | 32615774468 | https://lot-online.ru | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | [5 empty] | ЦКК-7 |  |  |  |  | 2027-05-31
[8 empty] | нд | [10 empty] | №477216 ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" (1,0000) | 49180.3279 | №477216 ООО "ПК "ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ" (1,0000)
21 | Покупка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | N_92-9-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ТС | Поставка в 2026 г. одного легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | АО "Россети Янтарь" | 1516.3934 | Расчет предельной стоимости лота | 1850 | ОК | ОК | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615857850 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | [5 empty] | ЦКК-2/ЦКК-11 |  |  |  |  | 2026-11-30
22 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ИТ | Поставка испытательных устройств (блок временной синхронизации РЕТ-GPS/ГЛОНАСС, блок трехфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН, вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3; комплекс программно-технический измерительный параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике РЕТОМ-ВЧ/64, устройство измерительное для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА-12) | АО "Россети Янтарь" | 7891.9992 | Расчет предельной стоимости лота | 9628.239 | ОК | ОК | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615857629 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | [5 empty] | ЦКК-11 |  |  |  |  | 2026-11-30
23 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка калибратора универсального Н4-57 | АО "Россети Янтарь" | 6097.666 | Расчет предельной стоимости лота | 7439.1525 | ОК | ОК | 3 | АО "ГРАДЕН" | 6097.666 |  |  |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615774751 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | [5 empty] | ЦКК-7 |  |  |  |  | 2026-11-30
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | Участник № 3241039917 |  | Участник № 3241039917
[12 empty] | АО "Россети Янтарь" | [6 empty] | Участник № 1577639264
24 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка компаратора-калибратора универсального КМ300 в составе КМ300КТ и КМ300КН | АО "Россети Янтарь" | 2706.1 | Расчет предельной стоимости лота | 3301.442 | ОК | ОК | 5 | Участник № 1057462510 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615774747 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-17 | [5 empty] | ЦКК-7 |  |  |  |  | 2026-11-30
Участник № 983094384
Участник № 3850465803
Участник № 1744001777
Участник № 608999796
25 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | 2026 | 0 | нд | 0.63 | 0.01 | нд | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту нельготной категории «Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорск, пр. Калининградский» по ТЗ № Z/036724/2024-23. | АО "Россети Янтарь" | 664.2997 | Расчет предельной стоимости лота | 810.4457 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 664.2997 |  | 1 | 664.2997 | 664.2997 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ | 810.4457 | 810445.67 |  |  | электронная | 32615774541 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 32615774541 |  |  |  | ЦКК-8 |  |  |  |  | 2026-03-31
26 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-106 (инв. № 5113994), ЛЭП 0,4, организация системы учета электроэнергии в п. Колосовка Зеленоградского района | Г (23-1854) | 2026 | 0 | нд | 0.16 | 2.62 | нд | 0 | ПИР | Оказание инжиниринговых услуги по подготовке технических условий на проектирование и строительство объекта " "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 Кв от ВЛ 15 Кв № 15-106 (инв. № 5113994), ЛЭП 0,4, организация системы учета электроэнергии в п. Колосовка Зеленоградского района (Z/032391/2023-26)", в части пересечения мелиоративного канала ПР-4-7 федеральной собственности. | АО "Россети Янтарь" | 48.1406 | Расчет предельной стоимости лота | 58.7316 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 48.1406 |  | 58.7316 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-8 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-03-31
27 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по лоту льготного ТП "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.325лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3194.9968 | Расчет предельной стоимости лота | 3897.896 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | ООО "НТК" | 3194 |  |  |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615773834 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-04-15 | [5 empty] | ЦКК-8 |  |  |  |  | 2026-09-30
Участник № 2454936557
28 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п.Тихореченское Балтийского ГО" (ТЗ № 01.2022/ПРЭС-23) | 22-1261 | 2026 | 0 | нд | 0 | 1.41 | нд | 0 | ПИР | Оказание инжиниринговых услуг по подготовке и выдаче технических условий по объекту: "Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п.Тихореченское Балтийского ГО" (ТЗ № 01.2022/ПРЭС-23) | АО "Россети Янтарь" | 48.141 | Расчет предельной стоимости лота | 58.732 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 48.141 |  | 58.732 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-8 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-04-30
29 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км»)" | N_22-0650 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Услуги | Оказание услуги по подготовке инженерно-топографического плана территории по титулу: "Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Северная 330 - Береговая с отпайками (инв. № 511509002 «Воздушная линия № 110-116 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») и ВЛ 110 кВ Северная 330 – О–30 Московская с отпайками (Л-166) (инв. № 511508902 «Воздушная линия № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км») | АО "Россети Янтарь" | 42.952 | Расчет предельной стоимости лота | 45.1 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 42.952 |  | 45.1 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-8 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-03-31
30 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка комплектующих для установки приборов учета | АО "Россети Янтарь" | 4918.844 | Расчет предельной стоимости лота | 6000.99 | ЭМ | ЭМ | 6 | ИП ТЫММА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 4990 |  | 1 | 4053.8456 | 0 | [5 empty] | электронная | 32615774807 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-03 | [5 empty] | ЦКК-8 |  |  |  |  | 2026-05-31
[19 empty] | ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" | 4504.484 |  |  | 4065.9204
[19 empty] | АО "ГРАДЕН" | 5704.964 |  |  | 5704.964
[19 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 5803.906 |  |  | 5803.906
[19 empty] | ООО "ЭТМ" | 4716.886 | ООО "ЭТМ"
[19 empty] | ООО "ЭР" | 5061.8 | ООО "ЭР"
31 | Переустройство (вынос) участков ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 147-02 (инв. № 511682901), КВЛ 15 кВ 15-137 (инв. №№ 511607301, 511467101) и КЛ 15 кВ 15-290 (инв. № 511646501) по пер. Байдукова в г. Гурьевске Калининградской обл | 25-0695 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0.52 | нд | 0 | СМР | «Переустройство (вынос) участков ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 147-02 (инв. № 511682901), КВЛ 15 кВ 15-137 (инв. №№ 511607301, 511467101) и КЛ 15 кВ 15-290 (инв. № 511646501) по пер. Байдукова в г. Гурьевске Калининградской обл» (ТЗ № /В/039795/2025-20) | АО "Россети Янтарь" | 8161.6299 | Расчет предельной стоимости лота | 9957.1885 | ЭМ | ЭМ ЕП | 1 | ООО "МКИ" | 7753.5485 |  |  |  | 7753.5485 | ООО "МКИ" | 9459.3291 | 9459329.1 |  |  | электронная | 32615792634 | https://lot-online.ru | 2026-03-31 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 32615792634 |  |  |  | ЦКК-9 |  |  |  |  | 2026-05-31
32 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ГП | Выполнение мероприятий по реализации полного комплекса работ по переустройству электросетевых объектов (проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы с поставкой оборудования и пуско-наладочные работы) АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 61000 | ОК | ОК | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615805020 | https://lot-online.ru | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | [5 empty] | ЦКК-9 |  |  |  |  | 2027-04-30
33 | Внедрение модуля "Документы закупочных комиссий" в системе электронного документооборота в АО "Россети Янтарь" | НМА-27 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Выполнение работ по внедрению модуля «Документы закупочных комиссий» в системе электронного документооборота в АО «Россети Янтарь» | АО "Россети Янтарь" | 4365 | Расчет предельной стоимости лота | 5325.3 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 4365 |  | 5325.3 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-9 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-12-31
34 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | 21-0742 | 2026 | 0 | нд | 2 | 0.4 | нд | 0 | СМР | Выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика и Заказчика по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района» по ТЗ № Z/СЭРС/016334/2021. | АО "Россети Янтарь" | 4426.7206 | Расчет предельной стоимости лота | 5400.5991 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615819127 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | [5 empty] | ЦКК-10 |  |  |  |  | 2026-03-31
35 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : | Г | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по лоту льготного ТП "Объекты Городского РЭС, лот на ПИР 7.326лкз" | АО "Россети Янтарь" | 1763.092 | Расчет предельной стоимости лота | 2150.9723 | ОЗП | ОЗП | 1 | ООО "ОРИОН" | 1352.459 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | электронная | 32615819124 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-04-17 | [5 empty] | ЦКК-10 |  |  |  |  | 2026-06-30
36 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова» ТЗ № Z/025863/2022-20 | 22-1550 | 2026 | 0 | нд | 0.8 | 0.63 | нд | 4 | ГП | Разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова» ТЗ № Z/025863/2022-20 | АО "Россети Янтарь" | 1568.4424 | Расчет предельной стоимости лота | 2227.1882 | ЕП (ДС) | ЕП (ДС) | [6 empty] | 1568.4424 |  | 2227.1882 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-10 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-03-31
37 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1; Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная; Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово; Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново; Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании электроцеха по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 55 | N_22-1242; N_22-1243;N_22-1244; N_22-1241; Q_25-1117 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Работа | Разработка проектно-сметной документации и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ технических средств автоматической установки (системы) пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объектах АО "Россети Янтарь": 1. Здание ЗРУ (Литера А1), здание (Литера А2) ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1. 2. Здание ОПУ-ЗРУ (Литера А) ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная. 3. Здание ЗРУ (3 и 4 секции, Литера А) ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово.4. Совмещенное здание ПС 110 кВ О-14 Мамоново (ЗРУ - Литера А, ОПУ - Литера А1) по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново. 5. Здание электроремонтного цеха (Литера Б) по адресу:г. Калининград, ул. Нарвская, 55. | АО "Россети Янтарь" | 5005.0424 | Расчет предельной стоимости лота | 6106.1517 | ОЗП | ОЗП |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615856493 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | [5 empty] | ЦКК-10 |  |  |  |  | 2026-11-30
38 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО» | 23-1032 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | СМР | Выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объекту «Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО» | АО "Россети Янтарь" | 1166.9605 | Расчет предельной стоимости лота | 1423.6918 | ЭМ | ЭМ ЕП | 1 | ООО "ЭП" | 1166.1244 |  |  |  | 0 | [5 empty] | электронная | 32615840149 | https://lot-online.ru | 2026-03-31 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | [5 empty] | ЦКК-10 |  |  |  |  | 2026-04-30
39 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дооборудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде» по ТЗ № Г/041494/2025. | 25-1369 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объекту нельготной категории «Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дооборудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде» по ТЗ № Г/041494/2025. | АО "Россети Янтарь" | 3885.8751 | Расчет предельной стоимости лота | 4740.7676 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615840286 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-29 | [5 empty] | ЦКК-10 |  |  |  |  | 2026-07-31
40 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего : Строительство участков КЛ-1 кВ (СП-337, ТП-30), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Воздушной в г. Калининграде" | 22-0008 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | Услуги | Оказание услуги по размещению информационного сообщения о возможном установлении публичного сервитута по титулу: "Строительство участков КЛ-1 кВ (СП-337, ТП-30), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Воздушной в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 5.25 | Расчет предельной стоимости лота | 6.405 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 5.25 |  | 6.405 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-03-31
41 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы» (ТЗ № Z/028154/2023-25). | 23-0334 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования подрядчика по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы» (ТЗ № Z/028154/2023-25). | АО "Россети Янтарь" | 33698.0639 | Расчет предельной стоимости лота | 41111.638 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615862047 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [5 empty] | ЦКК-11 |  |  |  |  | 2026-09-30
42 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2026 г. (Приборы для контроля и анализа качества ЭЭ - 36 шт., калибратор универсальный - 2 шт., блок временной синхронизации - 2 шт., блок трехфазного преобразователя напряжения - 4 шт., комплекс программно-технический измерительный - 1шт., устройство измерительное для прогрузки первичным током - 1 шт., вольтамперфазометр цифровой - 16 шт., прибор энергетика многофункциональный - 18 шт.) | N_99-приб-26 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | МТРиО | Поставка вольтамперфазометров цифровых | АО "Россети Янтарь" | 2252.2869 | Расчет предельной стоимости лота | 2747.79 | ОЗК | ОЗК | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615856110 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-30 | [5 empty] | ЦКК-11 |  |  |  |  | 2026-06-30
43 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО" (ТЗ № 03.2022/ПРЭС-23) | 22-1263 | 2026 | 0 | нд | 0 | 3.455 | нд | 0 | Услуги | Оказание инжиниринговых услуг по подготовке и выдаче технических условий по объекту: "Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО" (ТЗ № 03.2022/ПРЭС-23) | АО "Россети Янтарь" | 57.7687 | Расчет предельной стоимости лота | 70.4779 | ЕП | ЕП | [6 empty] | 57.7687 |  | 70.4779 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2026-03-31 |  |  | 2026-03-31 | [5 empty] | ЦКК-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-05-31
44 | «Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района» ТЗ №Z/043198/2025-19 и "«Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское» ТЗ №Z/043121/2025-25" | 26-0143; 26-0142 | 2026 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования Подрядчика по объектам нельготной категории: «Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района» ТЗ №Z/043198/2025-19 и "«Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское» ТЗ №Z/043121/2025-25" | АО "Россети Янтарь" | 2942.815 | Расчет предельной стоимости лота | 3590.2343 | ОЗК | ОЗК | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615848281 | https://corp.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 2025-04-20 | [5 empty] | ЦКК-11 |  |  |  |  | 2026-09-30
45 | Переустройство (вынос) 3-х ТП: ТП 040-01 (инв. 5147750), ТП 322-17 (инв. 5154937,5154938), ТП 040-20 (инв. 5155181, 5143807); 4-х ВЛ 15 кВ: 15-322 (инв. 511593805), 15-040 (инв. 511397706), 15-322 отпайка к ТП 322-17 (инв. 511593814), 15-039 (инв. 511397610); 2-х КЛ 0,4 кВ: Л-3 от ТП 040-01 (инв. 511600104), Л-1 от ТП 322-17 (инв. 511726601); 3-х ВЛ 0,4 кВ: Л-1,Л-2 от ТП 040-01 (инв. 511600101), Л-3 от ТП 040-01 (инв. 511600103), Л-1 от ТП 040-20 (инв. 511601701); СП-1 от ТП 322-17 (инв. 5176621) в п. Отрадное Светлогорского ГО | 25-1570 | 2026 | 1 | нд | 0.5 | 3.395 | нд | 2 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Переустройство (вынос) 3-х ТП, 4-х ВЛ 15 кВ в п. Отрадное Светлогорского ГО» (ТЗ № /В/039881/2025-23). | АО "Россети Янтарь" | 1821.8122 | Расчет предельной стоимости лота | 2222.6109 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [6 empty] | 0 | [5 empty] | электронная | 32615861108 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | [5 empty] | ЦКК-12 |  |  |  |  | 2026-05-31