## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за май 2024 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская II цепь | 2 дня | 2024-05-02 | 2024-05-03
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Нивенская II цепь | 2 дня | 2024-05-02 | 2024-05-03
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ТН ОСШ 110 кВ | 7 дней | 2024-05-02 | 2024-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОВ 110 кВ | 7 дней | 2024-05-02 | 2024-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОСШ 110 кВ | 7 дней | 2024-05-02 | 2024-05-08
ПС 110 кВ Космодемьянская | Т-1 | 2 дня | 2024-05-02 | 2024-05-03
ПС 110 кВ Космодемьянская | Т-2 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 330 кВ Советск-330 | 0СШ 330 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 330 кВ Советск-330 | М-301 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская I цепь | 1 день | 2024-05-06 | 2024-05-06
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Нивенская I цепь | 4 дня | 2024-05-06 | 2024-05-06
ПС 110 кВ Багратионовск | Т-1 | 2 дня | 2024-05-06 | 2024-05-07
ПС 110 кВ Индустриальная | Т-2 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ Индустриальная | В Т-2 110 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ Индустриальная | ТСН-2 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
АО "Россети Янтарь" | КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | КВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск с отпайкой на ПС Авиационная (Л-125) | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-23 Охотное | Т-1 | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-23 Охотное | ТСН-1 15 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-23 Охотное | 1 С 110 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-23 Охотное | 2 С 110 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | 2 сек 110 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Т-3 110 кВ | 3 дня | 2024-05-06 | 2024-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ТН-1 сш 110 кВ | 1 день | 2024-05-07 | 2024-05-07
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-302 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 330 кВ Кутузовская | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Кутузовская I цепь с отпайками | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
АО "Россети Янтарь" | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Кутузовская I цепь с отпайками | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-12 Южная | ТСН-1 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-12 Южная | Т-1 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | Т-1 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | В Т-1 110 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Т-2 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | 1 С 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | СП 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | РП-110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Калининградская ТЭЦ-2 I цепь | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | Т-2 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | ТСН №2 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | 2 С 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-5 Советск I цепь (Л-109) | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-109 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Черняховск | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Черняховск с отпайками | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Черняховск с отпайками | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Черняховск с отпайками | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-5 Советск | Т-1 | 4 дня | 2024-05-13 | 2024-05-16
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТСН-1 6 кВ | 4 дня | 2024-05-13 | 2024-05-16
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Черняховск | Т-1 | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-05-13 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Черняховск | В 110 Талаховская ТЭС | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ Индустриальная | ТСН-1 | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | СВ 110 кВ | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | 2с 110 кВ | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ТН-2 110 кВ | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 105 | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 111 | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 151 | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 163 | 4 дня | 2024-05-14 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-5 Советск | 1 с. 110 кВ | 3 дня | 2024-05-14 | 2024-05-16
ПС 110 кВ О-5 Советск | СВ 110 кВ | 3 дня | 2024-05-14 | 2024-05-16
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТН-1 110 кВ | 3 дня | 2024-05-14 | 2024-05-16
ПС 330 кВ О-1 Центральная | КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая II цепь c отпайками | 2 дня | 2024-05-16 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая II цепь c отпайками | 2 дня | 2024-05-16 | 2024-05-17
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Береговая II цепь | 2 дня | 2024-05-16 | 2024-05-17
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОСШ 110 кВ | 2 дня | 2024-05-16 | 2024-05-17
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Т-2 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 330 кВ Битенай - Советск-330 № 1 (ВЛ-325) | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 330 кВ Битенай - Советск-330 № 1 (ВЛ-325) | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-49 Люблино | Т-1 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-5 Советск | Т-2 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТСН-2 6 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-49 Люблино | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-49 Люблино | 1 С 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-49 Люблино | СП 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-5 Советск II цепь (Л-110) | 4 дня | 2024-05-20 | 2024-05-23
ПС 110 кВ Черняховск | Т-2 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | 2 с 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | ТН-2 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | РП 110 кВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОВ | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ Черняховск | ТСН №2 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-110 | 4 дня | 2024-05-20 | 2024-05-23
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2024-05-20 | 2024-05-23
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Л-126 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-13 Енино | В 110 Багратионовск | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-325 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 330 кВ Советск-330 | ТН-303 | 5 дней | 2024-05-20 | 2024-05-24
ПС 110 кВ О-12 Южная | 2 С 110 кВ | 1 день | 2024-05-21 | 2024-05-21
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В-1 330 Прегольская ТЭС | 10 дней | 2024-05-21 | 2024-05-30
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В-2 330 Прегольская ТЭС | 10 дней | 2024-05-21 | 2024-05-30
ПС 110 кВ Гусев | ТН-2 110 | 3 дня | 2024-05-21 | 2024-05-23
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 104 | 3 дня | 2024-05-22 | 2024-05-24
ПС 110 кВ Гусев | ОВ 110 | 3 дня | 2024-05-22 | 2024-05-24