ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

АО «Калининградская генерирующая компания» (далее - АО «КГК») является производителем тепловой и электрической энергии. Действующие генерирующие объекты АО «КГК» на территории Калининградской области: ТЭЦ-1, РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ, Ушаковская ВЭС.

Основной задачей деятельности Общества является обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей.

Инвестиционная программа АО «КГК» утверждена приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – СГРЦиТ) от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.». В 2019-2024 годах проводилась корректировка инвестиционной программы (утверждена приказами СГРЦиТ от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22. от 05.10.2023 №57-01э/23, от 19.11.2024 № 86-03э/24, от 10.12.2025 № 88-03э/25).

По объективным причинам, в том числе за счет учета:

- фактических показателей по итогам 2025 года;

- изменений норм законодательства в части НДС (увеличение с 20% до 22%);

- результатов обследований тепловых сетей города Гусев и обращений администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»;

- требований законодательства по пожарной безопасности и представлений 
о устранений нарушений контролирующих органов;

- требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

требуется произвести корректировку утвержденной инвестиционной программы.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Реконструкция, техническое перевооружение объектов тепло- и электроснабжения;

- Снижение производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования;

- Выполнение требований по обеспечению безопасности работы оборудования и персонала.

Корректировка мероприятий утвержденной инвестиционной программы

Ниже указаны мероприятия, подлежащие корректировке, с указанием содержания и причин вносимых изменений.

- Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково (H_KGK_03)

В связи с изменением законодательства и увеличением ставки НДС с 01.01.2026  
до 22% произведена корректировка графика финансирования. Суммы без НДС согласно графику платежей по договору лизинга № 73 от 07.08.2017 (выкупная стоимость, лизинговый платеж, возмещение налога на имущество) не изменялись.

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию составит 1 179,7 млн рублей (увеличение – 11,5 млн рублей). Объем освоения и ввод 
не менялись - 973,5 млн рублей и 986,7 млн рублей соответственно.

- Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» 
г. Гусев (J_KGK_01)

Актуализирован расчет стоимости инвестиционного мероприятия. Расчет произведен исходя из сметной стоимости согласно результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации (Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра 39-1-1-3-079746-2023. Дата присвоения номера: 21.12.2023) с учетом индексов цен производителей, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также увеличения налога 
на добавленную стоимость.

В корректировке учтен расчет, представленный на совещании 
под председательством Рольбинова А.С., проведенном в феврале 2026 года.
При корректировке инвестиционной программы был учтен механизм кредитования с привлечением бюджетного финансирования. Прогнозная дата ввода реконструированной Гусевской ТЭЦ в утвержденной инвестиционной программе - январь 2028 года.

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию без учета возвратности кредитных средств составит 2 085,5 млн рублей (увеличение 
на 163,7 млн рублей), размер капитальных вложений и объем ввода основных средств - 1 710,3 млн рублей (увеличение на 108,9 млн рублей).

- Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев (J_KGK_02)

Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной программе составляет 229,8 млн рублей без НДС, финансирование - 273,2 млн рублей с НДС (20%).

В сентябре 2025 года проведено техническое обследование в целях актуализации объемов работ и стоимости реализации мероприятия (акт № 01-09 от 03.09.2025). Ниже представлены сводные данные по производимым корректировкам.

| № пп | План по ИП 2026 год, п.м. |  | Изменение на 2026 год, п.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 | 565 | 290 | Частичная замена участка по инвестиционной программе (ИП) ОС-3 от 2021г.и ОС-3 от 2024г. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025. |
|  | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы 33 | 629 | 550 | Частичная замена участка по ремонтной программе в мае 2025 в связи с высокой аварийностью участка. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  | от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | 965 | 0 | Замена по ИП ОС-3 от 2025г. |
|  | от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул. Советская 13а и 13б | 159 | 0 | Замена по ИП ОС-3 от 2025г |
|  | вводы ул. Железнодорожная | 403 | 412 | Уточнение длины согласно акту осмотра магистрали в шурфе от 19.08.2025 |
|  | вводы ул. Победы | 675 | 240 | Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 в связи с заменой части участка по ремонтной программе согласно письму Администрации Вх. № ЯЭ/КГК/545 от 06.06.2022 |
|  | от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр. Ленина 47 | 528 | 0 | Замена по ИП ОС-3 от 2021 |
|  |  | 0 | 1 156 | ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44. Перенос с 2030 года согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 182 | ввод ул. Краснофлотская, 3 перенос с 2030 года по письму музея Вх. № ЯЭ КГК 341 от 11.04.2025 |

| № пп | План по ИП 2027 год, п.м. |  | Изменение на 2027 год, п.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК до врезки в ГИБДД | 396,6 | 0 | Участок был заменён по ИП ОС-3 от 2021г |
|  | от ТК30 по нечетной стороне ул. 9 Мая до ж/д ул. Глинки 5,7 | 1197,2 | 0 | Перенос на 2029 год в связи с заменой более аварийных участков |
|  | от ТК 26 до ТК 25, от ТК 25 до ТК 25а | 759,6 | 0 | Участок был демонтирован в связи с переходом на индивидуальное газовое отопление двух домов по ул. Лесная, 2,4 согласно Акта обследования от 14.09.2020 и Акта обследования от 22.09.2020 |
|  | вводы ул. Вокзальная | 106 | 0 | Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 009 от 04.09.2025 |
|  | вводы ул. Зои Космодемьянской | 374 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с заменой более аварийных участков. |
|  | вводы ул. Школьная | 150 | 0 | Замена ввода по ремонтной программе после порыва в 2023 калькуляция 09/23 |
|  | ввод ул. Тимирязева 6 | 37 | 0 | Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 022 от 04.12.2025 |
|  | вводы ул. Загородная | 31 | 0 | Уточнение длины участка после перехода на газ Загородная, 10 согласно Акта обследования от 27.02.2023 |
|  | вводы ул. Лесная | 35 | 0 | Дома Лесная 4,6 перешли на газ согласно Акта обследования от 14.09.2020 и Акта обследования от 22.09.2020 |
|  |  | 0 | 138 | от ТК 13 до СЭС Перенос с 2030 года в связи с большой аварийностью участка. Частичная замена по ремонтной программе 10.2025 Калькуляция №10/02 от 10.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 426 | от ТК9 до ТК 13 Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 011 от 18.09.2025. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 1203 | от ТК9а до пр. Ленина ,3 Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 82 | вводы пр. Ленина Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Вводы были заменены по ИП ОС-3 от 2021 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |

| № пп | План по ИП 2028 год, п.м. |  | Изменение на 2028 год, п.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК43 до ж/д ул. Краснофлотская 3 | 180 | 0 | Частичная замена по ремонтной программе Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 010 от 11.09.2025 |
|  | от ТК41 до ж/д ул. Гагарина 5 и до ввода в ж/д пер. Пионерский 2 | 1291,2 | 1056 | Частичная замена по ремонтной программе Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 012 от 25.09.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  | от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 24 | 489,6 | 0 | Перенос на 2029 год в связи с заменой более аварийных участков частично замена была осуществлена по ИП ОС-3 от 2021 |
|  | от ул. Октябрьская 3 по нечетной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 19 | 533 | 0 | Перенос на 2029 год в связи с заменой более аварийных участков |
|  | от ТК7 до ТК9 | 303,6 | 0 | Замена по ремонтной программе Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 013 от 02.10.2025 |
|  | от ТК5 до врезки в ж/д ул.Советская,1, до ТК22, до ТК21, до ТК55 | 148 | 0 | Советская, 1,7,9 были заменены по ИП ОС-3 от 2022г Советская, 4а по ремонтной после порыва, остальные по ИП ОС-3 от 2024г |
|  | вводы ул. Московская | 799 | 0 | Вводы были заменены по ИП ОС-3 от 2022г |
|  | вводы пр. Ленина | 691 | 0 | Перенос на 2027 год в связи с заменой более аварийных участков. |
|  |  | 0 | 24 | ввод пер. Пионерский 2 Перенос с 2030 года в связи с большой аварийностью участка. Часть участка состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 014 от 09.10.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 94 | вводы ул. Гагарина Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 247 | вводы ул. Толстого Перенос с 2030 года в связи с большой аварийностью участка. Уточнение длины Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 282 | от ТК9 до д/с №11Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Частичная замена по ИП ОС-3 от 2021г Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 26 | вводы ул. Правобережная Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Часть участка состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 015 от 16.10.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 50 | вводы пер. Павлова Перенос с 2030 года в связи с большой аварийностью участка. Частичная замена по ремонтной программе Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 016 от 23.10.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 25 | ввод ул. Арзамасская 1 Перенос с 2030 года в связи с большой аварийностью участка. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 16 | вводы ул. Морская Перенос с 2029 года в связи с большой аварийностью участка. Замена по ремонтной программе в 2024 году Калькуляция№9/1 за сентябрь 2024, калькуляция 10/1 за октябрь 2024 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 26 | вводы ул. Зои Космодемьянской Перенос с 2027 года в связи с заменой более аварийных участков. Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 017 от 30.10.2025 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |

| № пп | План по ИП 2029 год, п.м. |  | Изменение на 2029 год, п.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК16 до пр. Ленина, 53 | 1535,8 | 0 | Перенос на 2030 год в связи с заменой более аварийных участков. Корректировка длины после замены участка Ленина 47,49 под ул. Маяковского в 2022 Калькуляция 03/22 за март 2022г |
|  | от ТК9а до пр. Ленина ,3 | 1059,4 | 0 | Перенос на 2027 год в связи с большим износом участка |
|  | от ТК9 до д/с №11 | 384,4 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка частичная замена по ИП ОС-3 от 2021г |
|  | от ТК9 до ТК 13 | 776 | 0 | Перенос на 2027 год в связи с большим износом участка |
|  | вводы ул. Артиллерийская | 132 | 0 | Уточнение длины после перехода домов на газовое отопление Акт обследования от 30.09.2020; от 30.10.2020;16.01.2024 |
|  | вводы ул. Ломоносова | 238 | 0 | Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 018 от 06.11.2025 |
|  | вводы ул. Гагарина | 94 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка |
|  | вводы ул. Морская | 307 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка, замена по ремонтной программе в 2024 году Калькуляция №9/01 от 09.2024 Калькуляция №10/01 от 10.2024 |
|  | вводы ул. Сапёрная | 97 | 0 | Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 019 от 13.11.2025 |
|  | вводы ул. Правобережная | 49 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка |
|  | вводы ул. Пушкина | 42 | 0 | Замена после порыва по ремонтной программе в 2025 Состояние удовлетворительное, допускается эксплуатация до проведения очередного технического освидетельствования в 2030 года согласно акту 020 от 20.11.2025 |
|  |  | 0 | 881 | от ТК30 по нечетной стороне ул. 9 Мая до ж/д ул. Глинки 5,7 Перенос с 2027 года в связи с заменой более аварийных участков. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 0 | 101 | от ТК29 по четной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 24 Перенос с 2028 года в связи с заменой более аварийных участков. Замена была осуществлена по ИП в 2021 году ОС-3 Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  |  | 533 | 555 | от ул. Октябрьская 3 по нечетной стороне ул. Октябрьская до ж/д ул. Октябрьская 19 Перенос с 2028 года в связи с заменой более аварийных участков. Уточнение длины. Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |

| № пп | План по ИП 2030 год, п.м. |  | Изменение на 2030 год, п.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК 13 до СЭС | 352 | 0 | Перенос на 2027 года в связи с большим износом участка. |
|  | от ТК 48-ТК 53 до врезок в дома по ул. Матросова | 550 | 39 | Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |
|  | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | 1970,2 | 622 | Корректировка длины после замены участка по ИП перенесённой на 2026 год |
|  | вводы пер. Павлова | 170 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка частичная замена по ремонтной программе 05.2023 Калькуляция 05/23 за май 2023 |
|  | ввод ул. Арзамасская 1 | 25 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большой аварийностью участка |
|  | вводы ул. Юрия Смирнова | 73 | 0 | Замена по ИП ОС-3 от 2021г |
|  | ввод ул. Краснофлотская 3 | 257 | 0 | Перенос на 2026 согласно утверждённой ИП |
|  | вводы ул. Матросова | 238 | 0 | Дома переведены на индивидуальное газовое отопление согласно акту обследования на газ от 28.12.2021; 14.02.2022; 08.11.2022; 15.09.2025 |
|  | ввод пер. Пионерский 2 | 208 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка |
|  | ввод ул. Почтовая 2 | 60 | 0 | Дом демонтирован по программе аварийного жилья |
|  | вводы ул. Толстого | 115 | 0 | Перенос на 2028 год в связи с большим износом участка. |
|  |  |  | 1175 | от ТК16 до пр. Ленина, 53 Перенос с 2029 года в связи с заменой более аварийных участков. Корректировка длины после замены участка Ленина 47,49 под ул. Маяковского в 2022 Калькуляция 03/22 за март 2022г Корректировка длины согласно акту технического обследования №01-09 от 03.09.2025 |

В результате учета вышеперечисленных изменений и факта за 2025 год размер капитальных вложений составил 227,6 млн рублей без НДС (снижение на 2,2 млн рублей), размер финансирования 276,7 млн рублей с учетом НДС (22%).

- Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная»	(N_KGK_13)

В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия, значительным увеличением срока окупаемости, мероприятие исключено.

- Приобретение токарно-винторезного станка (P_KGK_05)

Произведена корректировка наименования мероприятия (замена на «Поставка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей клиновых задвижек – диаметром 40-350 мм» P_KGK_05)»). Актуализированы ценовые предложения.

Приобретение «Станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей клиновых задвижек – диаметром 40-350 мм» в целях повышения качества выполняемых ремонтных работ (восстановление работоспособности (герметичности) трубопроводной арматуры без удаления её из трубопровода), а также минимизация затрат на выполнение работ по ее снятию и установке (в том числе с применением сварки).

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию составит 2,5 млн рублей с НДС (увеличение – 0,04 млн рублей). Объем освоения и ввод 
– 2,1 млн рублей на уровне утвержденного. Период реализации 2026 год.

- Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 (P_KGK_06)

В связи с изменением законодательства и увеличением ставки НДС с 01.01.2026

до 22% произведена корректировка суммы финансирования. Актуализированы ценовые предложения.

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию составит 14,4 млн рублей с НДС (увеличение – 0,2 млн рублей). Объем освоения и ввод 
не менялись – 11,8 млн рублей. Период реализации 2026 год.

- Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ (N_KGK_21)

ИС «Мобильный обходчик» (далее – ИС) была внедрена в промышленную эксплуатацию с 01.03.2022 г. в АО «КГК».

За время эксплуатации данная ИС позволила обеспечить более тщательный контроль персонала при технических обходах и осмотров производственного оборудования, регистрацию отклонений параметров работы оборудования для своевременного выявления проблем безопасности на контролируемых объектах через их непосредственный визуальный осмотр и инструментальную оценку состояния оборудования.

Согласно лицензионному соглашению, территория использования программного продукта ограничена адресом производственного подразделения: РТС «Южная», по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

В связи с тем, что ИС успешно прошла внедрение, требуется тиражирование данной ИС во всех производственных подразделениях АО «КГК», а именно:

- г. Калининград, Правая набережная 10А ТЭЦ-1;

- г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

В связи с изменением законодательства и увеличением ставки НДС с 01.01.2026

до 22% произведена корректировка суммы финансирования. Актуализированы ценовые предложения.

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию составит 3,8 млн рублей с НДС (увеличение – 1,6 млн рублей). Объем освоения и ввод – 
3,2 млн рублей (увеличение – 1,3 млн рублей). Период реализации 2027 год.

- Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 
(рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353)	(P_KGK_07)

Согласно экспертному заключению объем работ по утвержденному мероприятию увеличен. Заключен договор №156 от 24.11.2025 по производству работ по технологическому перевооружения ОПО с ООО «Балттехнострой», работы выполнены.

Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приказа МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

С учетом вышеизложенного объем финансирования по мероприятию составил 1,5 млн рублей с НДС (увеличение – 0,9 млн рублей). Объем освоения и ввод – 
1,3 млн рублей (увеличение – 0,8 млн рублей). Период реализации 2025-2026 годы.

- Поставка пресса переносного 2113 М со штурвалом и cамоподжимным патроном с фильтром (УТАИ СТЭ РТСЮ) (Q_KGK_01)

Мероприятие запланировано в связи с необходимостью выполнения периодической поверки (калибровки) средств измерения  установленных 
на оборудовании РТСЮ в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об  обеспечении единства измерений», пп.6.5.2. и 8.7. Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО «Россети» и главой 1.9. (Обеспечение единства измерений) СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Приобретение пресса необходимо для калибровки и подготовки к поверке, 
а также для оперативного определения работоспособности приборов. К указанным приборам относятся все средства измерения по давлению, уровню и расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании РТСЮ.  
Для перекрытия диапазона от 0 до 6 МПа, применяемых СИ, был выбран пресс переносной со штурвалом и самоподжимной патрон к нему. Самоподжимной патрон предназначен для облегченного быстрого монтажа и демонтажа датчиков давления и других контрольно-измерительных приборов. Не большой вес пресса позволяет проводить проверку датчиков давления, уровня и расхода непосредственно по месту установки при оперативной необходимости.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 0,1 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2026 год.

- Поставка манометра цифрового МЕТРОЛ-110 (УТАИ СТЭ ТЭЦ-1)	(Q_KGK_02)

Цель реализации мероприятия - выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 
ПАО «Россети» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Цифровой манометр с диапазоном измерения - (-0,1..2,5)МПа будет использоваться как эталон для калибровки и подготовки к поверке, а также для определения работоспособности приборов (манометров) с маленьким перепадом давления и мановакуметров. На данный момент на балансе Общества есть один цифровой манометр LEX  2016 года выпуска с пределом измерения 0 - 10 МПа. Большой предел измерения цифрового манометра нужен для проверки манометров и датчиков давления питательной воды и перегретого пара. Цифровой манометр с маленьким перепадом давления нужен для проверки всех средств измерения по уровню и расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании ТЭЦ-1, а также манометров, установленных на газовом оборудовании котельного цеха и ГРП, и мановакуметров, установленных на бойлерах.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 0,2 млн рублей с НДС. Период реализации 2026 год.

- Выполнение работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения в главном корпусе ТЭЦ-1 (инв.№00415) (помещение серверной)	(Q_KGK_03)

Оснащение автоматической установкой газового пожаротушения в серверной обусловлено ст.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выполнение работ связано с необходимостью соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 0,9 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2026 год.

- Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока РУ-10 кВ оборудования силового электротехнического РТС «Южная» 
(инв. №36678) (Q_KGK_04)

РУ - 10 кВ является питающим распределительным устройством для РТС «Южная». Система оперативного постоянного тока РУ-10 кВ (СОПТ) организована для питания устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики электроустановок распределительных устройств 6 и 10 кВ РТС «Южная».

Дата ввода в эксплуатацию аккумуляторной батареи, входящей в состав системы оперативного постоянного тока РУ-10 кВ (СОПТ), 05.10.2006. Срок службы аккумуляторной батареи при оптимальных параметрах эксплуатации, согласно данным производителя, составляет 15 лет.

Дата изготовления преобразователей напряжения, входящей в состав системы оперативного постоянного тока РУ-10 кВ (СОПТ), август 2006 года. Ввод 
в эксплуатацию осуществлён одновременно с аккумуляторной батареей. 
Срок службы преобразователей напряжения - 15 лет.

В 2024 году сторонней подрядной организацией произведено комплексное диагностическое обследование системы оперативного постоянного тока РТС «Южная», по результатам которого рекомендуется произвести замену аккумуляторной батареи и преобразователей напряжения.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 3,7 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2027 год.

- Поставка оборудования корпоративной IP-телефонии Eltex (Q_KGK_05)

Внедрение IP-телефонии — это стратегическое решение, направленное не просто на замену старых телефонов, а на кардинальное повышение эффективности коммуникаций, снижение операционных издержек, улучшение обслуживания клиентов и обеспечение гибкости бизнеса в условиях цифровой экономики. 
Оно превращает телефонную связь из изолированной службы в интегрированный компонент единой цифровой экосистемы организации.

В течение 2025 года на объекте было зафиксировано 28 отказов (поломок/отключений) телефонной станции, введенной в эксплуатацию в 1970 году. Столь высокая аварийность морально и физически устаревшего оборудования создает критический риск для выполнения требований по оперативному управлению технологическими процессами.

Согласно нормативным требованиям (СП 124.13330.2012), на диспетчерских пунктах обязательно наличие устойчивой оперативной телефонной связи, которая необходима для контроля параметров сети (давления, температуры) и своевременной отдачи команд персоналу в нештатных и аварийных ситуациях. Текущее состояние станции 1970 года выпуска не позволяет гарантировать бесперебойность такой связи, что напрямую угрожает безопасности и надежности теплоснабжения.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 3,5 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2027 год.

- Поставка программного обеспечения система виртуализации	(Q_KGK_06)

В соответствии с директивами Правительства РФ от 14.04.2021 № 3438п-П13 и от 29.04.2022 № 4509п-П13, выполнения плана перехода ГК «Россети» на преимущественное использование отечественного ПО в рамках СЦТ Минэнерго России (письмо от 07.08.2024 № ЭШ-12763/14) и Минцифры России (письмо от 08.08.2024 № СК-П11-290754), а также ранее действующими указами и поручениями по импортозамещению зарубежного программного обеспечения (ПО), 
АО «Калининградская генерирующая компания» осуществляет планомерный переход на отечественные ИТ-решения. Одним из ключевых элементов любой ИТ-инфраструктуры является платформа серверной виртуализации.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 0,9 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2027 год.

- Приобретение станка переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов клиновых задвижек DN200-600 (Q_KGK_07)

Цель реализации мероприятия - повышение качества выполняемых ремонтных работ (восстановление работоспособности (герметичности) трубопроводной арматуры без удаления её из трубопровода), а также минимизация затрат на выполнение работ по ее снятию и установке (в том числе с применением сварки).

Данный инвестиционный проект направлен на повышение надежности оказываемых услуг.

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 3,4 млн рублей 
с НДС. Период реализации 2027 год.

- Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания химической водоочистки (инв.№00207), насосной для перекачки мазута (инв.№00214), гаража (инв.№00230), здания автогаража и склада (столярка) (инв.№00217), здания распределительного устройства КРУ-6кВ (отпайка №1) (инв.№00208) (Q_KGK_08)

Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обусловлено ст.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выполнение работ связано с необходимостью соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Стоимость реализации мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 3,5 млн рублей с НДС. Период реализации 2027 год.

Всего по скорректированным данным инвестиционной программой 
запланировано финансирование капитальных затрат в размере 3 748,6 млн рублей 
с НДС, в том числе по корректируемым мероприятиям:

| Мероприятия | Период 2018-2039 годы Всего инвестиций, c НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | утверждено | корректировка | отклонение |
| Всего по утв. ИП | 3 555,6 | 3 748,6 | 193,0 |
| Реконструкция ВЭС | 1 090,1 | 1 100,8 | 10,7 |
| Реконструкция ВЭС (лизинг - налог на имущество) | 78,1 | 78,8 | 0,7 |
| Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС «Южная» | 4,8 | 0,0 | -4,8 |
| Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 | 14,1 | 14,4 | 0,2 |
| Поставка пресса переносного 2113 М со штурвалом и cамоподжимным патроном с фильтром (УТАИ СТЭ РТСЮ) | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Поставка манометра цифрового МЕТРОЛ-110 (УТАИ СТЭ ТЭЦ-1) | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Выполнение работ по оснащению автоматической установкой газового пожаротушения в главном корпусе ТЭЦ-1 (инв.№00415) (помещение серверной) | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока РУ-10 кВ оборудования силового электротехнического РТС "Южная" (инв. №36678) | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| Поставка оборудования корпоративной IP-телефонии Eltex | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| Поставка программного обеспечения система виртуализации | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| Реконструкция ГТЭЦ (комм кредит) | 1 921,8 | 2 085,5 | 163,7 |
| Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | 273,2 | 276,7 | 3,5 |
| Внедрение ЭС «Мобильный обходчик» с передачей неисключительных прав по использованию программного обеспечения на два производственных объекта АО «Калининградская генерирующая компания» - ТЭЦ-1 и Гусевская ТЭЦ | 2,2 | 3,8 | 1,6 |
| Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) | 0,6 | 1,5 | 0,9 |
| Поставка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей клиновых задвижек – диаметром 40-350 мм (изменение наименования) | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Приобретение станка переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов клиновых задвижек DN200-600 | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
| Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания химической водоочистки (инв.№00207), насосной для перекачки мазута (инв.№00214), гаража (инв.№00230), здания автогаража и склада (столярка) (инв.№00217), здания распределительного устройства КРУ-6 кВ (отпайка №1) (инв.№00208) | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ | 3 555,6 | 3 748,6 | 193,0 |
| Амортизация | 1 255,6 | 1 265,2 | 9,6 |
| ТЭ | 313,1 | 326,3 | 13,2 |
| ЭЭ | 942,5 | 938,9 | -3,6 |
| Прибыль | 121,7 | 121,7 | 0,0 |
| ТЭ | 52,1 | 52,1 | 0,0 |
| ЭЭ | 69,7 | 69,7 | 0,0 |
| Лизинговый платеж (ЭЭ) | 65,1 | 65,1 | 0,0 |
| НДС | 273,0 | 292,9 | 20,0 |
| ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА | 1 840,1 | 2 003,6 | 163,5 |
| Кредит | 1 840,1 | 2 003,6 | 163,5 |

Генеральный директор                                           			             Д.В. Котивец