## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Фхо=35,2 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3,54 млн.рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2,95 млн.рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Аппарат точечной сварки - 1 шт.; Безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт.; БПЛА с искусственным интеллектом - 2 шт.; Бурьянокосилка - 1 шт.; Вышка ТУРА 8,8м (для работы на ТТ,ТН) - 3 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором и креплением - 1 шт.; Квадрокоптер - 7 шт.; Компрессор масляный - 1 шт.; Лестница монтажная (жесткая анкерная линия) (верхнее звено) - 9 шт.; Листогибочный станок - 2 шт.; Мойка высокого давления - 1 шт.; Монтажный трап для работы на натяжных гирляндах изоляторов воздушных линий 110-330 кВ - 1 шт.; Мотокоса - 10 шт.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом - 1 шт.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды - 2 шт.; Инструмент для удаления полупроводящего экрана кабелей СП - 1 шт.; Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 8 шт.; Настенная сплит-система - 10 шт.; Настил для работы на разъединителях - 4 шт.; Пост накачивания грузовых колес (компрессор) - 1 шт.; Настольный сверлильный станок по металлу (с защитным кожухом) - 17 шт.; Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой для спасения и эвакуации при работах на высоте (длина 25м) - 3 шт.; Станок для намотки кабеля на барабан - 1 шт.; Станок заточной - 19 шт.; Станок фрезерный - 3 шт.; Стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт.; Стенд шиномонтажный грузовой - 1 шт.; Стиральная машина для стирки специальной одежды - 7 шт.; Устройства регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ - 4 шт.; Электромолоток отбойный - 6 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Аппарат точечной сварки - 0,458 млн.руб./шт.; Безвоздушный окрасочный аппарат - 0,192 млн.руб./шт.; БПЛА с искусственным интеллектом - 2,739 млн.руб./шт.; Бурьянокосилка - 0,17 млн.руб./шт.; Вышка ТУРА 8,8м (для работы на ТТ,ТН) - 0,048 млн.руб./шт.; Генератор сварочный - 0,146 млн.руб./шт.; Интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором и креплением - 0,156 млн.руб./шт.; Квадрокоптер - 0,283 млн.руб./шт.; Компрессор масляный - 0,05 млн.руб./шт.; Лестница монтажная ЛС 2 ЖАЛ (жесткая анкерная линия) (верхнее звено) - 0,037 млн.руб./шт.; Листогибочный станок - 0,513 млн.руб./шт.; Мойка высокого давления - 0,062 млн.руб./шт.; Монтажный трап для работы на натяжных гирляндах изоляторов воздушных линий 110-330 кВ - 0,167 млн.руб./шт.; Мотокоса - 0,043 млн.руб./шт.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом - 1,232 млн.руб./шт.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды - 0,072 млн.руб./шт.; Инструмент для удаления полупроводящего экрана кабелей СП - 0,048 млн.руб./шт.; Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 0,055 млн.руб./шт.; Настенная сплит-система - 0,087 млн.руб./шт.; Настил для работы на разъединителях - 0,083 млн.руб./шт.; Пост накачивания грузовых колес (компрессор) - 0,154 млн.руб./шт.; Настольный сверлильный станок по металлу (с защитным кожухом) - 0,058 млн.руб./шт.; Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой для спасения и эвакуации при работах на высоте (длина 25м) - 0,07 млн.руб./шт.; Станок для намотки кабеля на барабан - 0,386 млн.руб./шт.; Станок заточной - 0,129 млн.руб./шт.; Станок фрезерный - 0,277 млн.руб./шт.; Стенд для проверки стартеров и генераторов - 0,163 млн.руб./шт.; Стенд шиномонтажный грузовой - 0,279 млн.руб./шт.; Стиральная машина для стирки специальной одежды - 0,08 млн.руб./шт.; Устройства регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ - 1,262 млн.руб./шт.; Электромолоток отбойный - 0,065 млн.руб./шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение текущей деятельности, необходимость в оснащении общества современными приспособлениями и инструментами. Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инструментом для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, организация безопасного выполнения работ работниками РЭС. Приобретение нового: Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа с искусственным интеллектом и тепловизором - В наст. время в Обществе отсутствуют БПЛА, с помощью которых можно проводить осмотры ЛЭП, получать анализ отколонения параметров от нормативных параметров, проводить тепловизионных контроль, диагностику, залесенности охранных зон, особенно в отдаленных или труднодоступных местах. Наличие системы, позволяющей дистанционно и достоверно определить состояние оборудования, позволит своевременно проанализировать и предупредить аварийные отключения ЛЭП. Беспилотный летательный аппарат мультироторного типа с искусственным интеллектом и лазерным сканером (LiDAR) - В наст. время в Обществе отсутствуют БПЛА, с помощью которых можно проводить осмотры ЛЭП, получать анализ отколонения параметров от нормативных параметров, диагностику, залесенности охранных зон, особенно в отдаленных или труднодоступных местах. Наличие системы, позволяющей дистанционно и достоверно определить состояние оборудования, позволит своевременно проанализировать и предупредить аварийные отключения ЛЭП. Квадрокоптер типа DJI MAVIC AIR 2S - В наст. время в РЭС отсутствуют БПЛА, с помощью которых можно оперативно визуально осмотреть поврежденные участки ЛЭП, особенно в отдаленных или труднодоступных местах. При сильных ветрах участились обрывы проводов и шлейфов, а также встречаются падения опор. Наличие системы, позволяющей дистанционно и достоверно определить состояние оборудования, позволит своевременно проанализировать и предупредить подобные аварийные отключения. Устройства регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ - В наст. время в Обществе отсутствуют УРН. В рамках реализации требований Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (утв. протоколом СД ПАО «Россети» от 08.11.2019 № 378), расп. ПАО «Россети» от 29.07.2021 № 267р утвержден План мероприятий по проведению централизованной закупочной процедуры на право заключения договоров поставки устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ для нужд ДЗО ПАО «Россети». Приобретение УРН обусловлено необходимостью обеспечения необходимого уровня напряжения в точках поставки потребителям в соответствии с ГОСТ 32144-2013 при возникновении отклонений напряжений свыше предельно допустимых значений, требующих капиталоемких долгосрочных работ по их устранению. При обнаружении отклонений напряжения от номинально свыше предельно допустимых значений, установленных ГОСТ 32144-2013, на границе балансовой принадлежности с потребителем сетевой организацией разрабатываются корректирующие мероприятия по их устранению. Для выполнения корректирующих мероприятий требуется большие временные затраты. На время выполнения таких корректирующих мероприятий необходимо обеспечить соответствие качества поставляемой электроэнергии обязательным для выполнения требованиям. Согласно ч.1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. В соответствие с 38 статьей Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» сетевые организации отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями. Стиральные машины для стирки специальной одежды - В наст. время в сетевых участках отсутствуют стиральные машины, во исполнение требований ст. 221 ТК РФ работодатель обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать за счет своих средств: своевременную выдачу спец. одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средства, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия; их хранение, стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и замену. Для обеспечения обязательных требований по стирке специальной одежды необходимо произвести закупку стиральных машин. В наст. время в большинстве случаев стирка спец. одежды осуществляется силами работников РЭС. Закупаемые стиральные машины позволят проводить стирку спец. одежды своевременно, качественно и централизовано. Настенная сплит-система - Во исполнение требований п. 28, п. 29 СанПиН 1.2.3685-21 в связи повышенной температурой воздуха в кабинетах выше допустимой в летнее время года для приведения микроклимата на рабочих местах к нормативным показателям требуется установка кондиционеров. Аппарат точечной сварки МТ-1928 - В наст. время в Городском РЭС отсутствует аппарат точечной сварки, предназначенный для ремоната плавких ставок трансформаторных подстанций. Лестница монтажная ЛС 2Н ЖАЛ (жесткая анкерная линия) (верхнее звено)- В наст. время в РЭС отсутствуют аналогичное оборудование. Приобретение «лестницы монтажной и трапа» позволит выполнять техническое обслуживание и ремонт с подьемом на опоры ВЛ 110 кВ. В результате применения возможно проведение ремонтов и ТО без привлечения автовышки и связанных с этих накладных расходов. Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - В наст. время отсутствуют приспособления для соединения СИП на ВЛ, при этом в Обществе взамен неизолированного провода на ЛЭП до 1 кВ активно используется изолированный провод (СИП). Приобретение данного набора инструментов позволит оптимизировать работы по монтажу и уменьшить затраты на производственный процесс, а также приведет к существенному снижению времени устранения неисправностей на ЛЭП. Мотолебедка для раскатки СИП с тросом LM 2060 - В наст. время в РЭС отсутствуют аналогичное оборудование, при этом в Обществе взамен голого провода на ЛЭП до 1 кВ активно используется изолированный провод (СИП). В связи с большим объемом работ по монтажу СИП в АО "Россети Янтарь" необходимо устройство для натяжения СИП, что позволит сократить сроки выполнеия работ и повысит производительность труда. СНК 25-03БР Станок для намотки кабеля на барабан (Станок для намотки кабеля на барабан СНК 25-03БР (с измерителем длины кабеля ИДК-70, для барабанов диаметром 800-2500мм, весом до 3000 кг, с ручным укладчиком кабеля) - В наст. время в РЭС отсутствуют аналогичное оборудование, а перемотка кабеля с барабана производится вручную, что не позволяет в полной мере качественно производить данные работы, так как на кабеле появляются заломы, требуются различные длины СИП,КЛ для нужд РЭС. В наст. время барабан с центрального склада выдается в РЭС целиком, что не позволяет учесть количество отмотанного с барабана материала. Компрессор масляный PC 3/100-504 DENZEL - В наст. время в РЭС отсутствуют аналогичное оборудование, соответсвенно покрасочные работы электрооборудования, зданий и т.п. производятся ремонтным персоналом вручную, либо с привлечением подрядных организаций. Приобретение данного оборудования позволить существенно сократить время осуществления ремонтных и иных работ, в том числе и по техническому обслуживанию. Пост накачивания грузовых колес (компрессор) Sivik KC-115 - Данное оборудование отсутсвует в Южном РЭС и требуется в связи с наличием грузовых автомобилей. Генератор сварочный 6 кВт - В наст. время в РЭС отсутствуют аналогичное оборудование, а ремонты и ТО в Мамоновском РЭС проводятся с применением стационарного генератора, установленного на бригадном автомобиле КАМАЗ мощностью 30 кВт, который работает от основного двигателя на повышенных оборотах, что приводит к повышенному износу автомобиля и большому расходу топлива. Ремонт оборудования без применения специального автомобиля невозможен ввиду отсутствия переносного бензинового сварочного генератора в РЭС. Это приводит к снижению качества или переносу сроков обслуживания. Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды KOSHIN KTZ-50X O/S - В наст. время мотопомпа для перекачивания сильнозагрязненных вод отсутствует. Необходима для выполнения работ по ремонту КЛ в траншее в условиях заболоченной местности. Бурьянокосилка ТС1000 - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. Окашивание территорий ПС 110 - 330 кВ проводится несвоевременно из-за большого объема работ, отсутствия в штате организации отдельного водителя на трактор. По мере возможности привлекается работник СМИТ с правами на трактор, соответственно он освобождается от основной деятельности. Трактор часто ломается. Это приводит к снижению качества или переносу сроков выполнения работ. В соответсвии с правилами пожарной безопасности на территориях подстанций требуется проводить окос травы. Аналогичное оборудование в Обществе отсутствует. Комплект шиномонтажный - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют, а шиномонтажные работы с грузовыми автопокрышками производятся вручную, что не позволяет быстро, качественно, а главное безопасно производить данные работы, так как автошины имеют большую массу и работы выполняются с применением ручного инструмента (кувалда, монтажной лопатки и пр.). Аналогичное оборудование в Обществе отсутствует. Монтажный трап для работы на натяжных гирляндах изоляторов воздушных линий 110-330 кВ - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. Необходимость производства работ по замене изоляторов, а также ревизии гирлянд и чистке изоляторов в местах, где отсутствует возможность работы с автовышки. Вышка ТУРА 8,8м (для работы на ТТ,ТН) - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. В наст. время здания любой сложности возводятся в самые сокращенные сроки. Этому способствует использование инновационных технологий и применение удобных приспособлений, позволяющих минимизировать трудовые и временные затраты. Ускорить рабочий процесс помогают вышки-туры, выполненные по ГОСТ 24258-88. Это не что иное, как сборная передвигающиеся платформа, функциональное назначение которой — обеспечивать работы на высоте. Также, строительные туры (вышки-туры) используются для работ на высотах, где применение классических лестниц или стремянок опасно и в случаях, когда строительные материалы и инструмент необходимо разместить непосредственно в зоне работ. Настил для работы на разъединителях - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. Работы(плановые и аварийные) на электрическом оборудовании проводятся в круглогодичном режиме и в любых погодных условиях. При этом, время на проведение работ постоянно сокращается, а количество оборудования увеличивается. В последнее время, требования к охране труда и промышленной безопасности, в частности при проведении работ на высоте, становятся всё более требовательными в части обеспечения безопасности персонала при проведении работ на высоте, и это можно увидеть, как и по внесённым изменениями в существующие НТД (ТР ТС 019/2011, ФНП), так и по вновь вводимым НТД (ФНП, СДУ-2016 (части 1 и 2) и другой нормативно- технической документации). Данный факт привел к потребности в техническом решении для безопасного и комфортного проведения работ на трёхфазных разъединителях. Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой для спасения и эвакуации при работах на высоте (длина 25м) - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. Для организации безопасного выполнения работ на высоте, в т.ч. для: удерживания рабочего от падения (это системы удерживания или позиционирования); безопасной остановки падения (страховка) и минимизации тяжести последствий резкой остановки падения; спасения и эвакуации. Аналогичные устройства в Обществе отсутсвуют. Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-89T с ультракороткофокусным проектором ASK Proxima US1315W с креплением - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют. Проект направлен на повышение качества подготовки работников РЭС, а также для реализации возможности демонстрации необходимого информационного материала при проведении обучения различного уровня. Безвоздушный окрасочный аппарат ASPRO 6000 - В наст. время в РЭС данное устройство или его аналоги отсутствуют, соответсвенно, покрасочные работы помещений, зданий и т.п. производятся ремонтным персоналом вручную, либо с привлечением подрядных организаций. Приобретение данного оборудования позволить существенно сократить время проведения ремонтных работ. Замена вышедшего из строя: Мойка высокого давления типа «Керхер» HD-5 или HD-7 - Приобретается взамен существующей. При ремонте силовых трансформаторов с выемкой активной части и электрооборудования необходимо тщательно производить мойку баков и других частей от масел и загрязнений, что вручную выполнить качественно практически невозможно. Мойка высокого давления, рассчитана на частое применение и удаление сильных загрязнений больших размеров. Используемая мойка в данный момент находится в неудовлетворительном состоянии. Мотокоса FS 450K STIHL - Замена вышедшего из строя оборудования, так как имеющиеся мотокосы пришли в неудовлетворительное состояние и не подлежат ремонту. В соответствии с нормами ПУЭ территории ПС и просеки ЛЭП необходимо поддерживать в надлежащем состоянии – регулярно окашивать и отчищать от кустарников. Приобретение данного оборудования обеспечит выполнение норм ПУЭ. Станок заточной для дисковых пил - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Станок заточной для плоских ножей (длин. 400 мм)- По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. IT 1000-017-20 инструмент для удаления полупроводящего экрана кабелей СП - Приобретается взамен существующего. Отсутствие в службах и бригадах необходимого количества современных механизмов и приспособлений, позволяющих оперативно выполнять функции эксплуатационно-ремонтного обслуживания электросетевого комплекса РЭС. В анстоящее время при новом строительстве и реконструкции кабельных линий преимущественно использутся КЛ из сшитого полиэтилена. Ежегодно протяженность КЛ из сшитого полиэтилена увеличивается. Для проведения работ по установке концевых и соединительных муфт требуется специальный инструмент. В процессе эксплуатации инструмент изнашивается и становится не пригодным для дальнейшего использования (износ механической части ). Настольный сверлильный станок по металлу (с защитным кожухом) - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Станок заточной (с защитными экранами, концевыми выключателями) - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Электромолоток отбойный Maкita НМ 1317СВ - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Необходимы для проведения аварийных работ по ремонту КЛ, находящихся в городской черте и расположенных под асфальтовым и бетонным покрытием, тротуарной плиткой. В связи с частыми использованием и стоимостью ремонта, сравнимой с покупкой нового отбойного молотка, требуется покупка новых взамен отработавших свой срок и пришедших в негодность. Листогибочный станок TAPCO MAX 20 INT 8 - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. В наст. время работы выполняются на листогибочном станке, который морально устарел, не является безопасным в эксплуатации и не соответсвует требованиям безопасности по охране труда. Стенд испытательный для стартеров и генераторов - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Станок фрезерный широкоуниверсальный - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка. Станок фрезерный по дереву - По программе замены выработавшего нормативные сроки эксплуатации и не отвечающего требованиям безопасности станочного парка.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 29332052.25
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 10 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 293320.5225 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -28106390.2153
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Прогноз инфляции | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52%
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -338586.5106 | -354500.169 | -371161.7738 | -388606.4785 | -406871.0891 | -425994.1413 | -446015.9823 | -466978.8552 | -488926.9889 | -511906.6909
Ремонт объекта |  | -338586.5106 | -354500.169 | -371161.7738 | -388606.4785 | -406871.0891 | -425994.1413 | -446015.9823 | -466978.8552 | -488926.9889 | -511906.6909
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | -338586.5106 | -354500.169 | -371161.7738 | -388606.4785 | -406871.0891 | -425994.1413 | -446015.9823 | -466978.8552 | -488926.9889 | -511906.6909
Амортизация |  | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225 | -2933205.225
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -3271791.7356 | -3287705.394 | -3304366.9988 | -3321811.7035 | -3340076.3141 | -3359199.3663 | -3379221.2073 | -3400184.0802 | -3422132.2139 | -3445111.9159
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -3271791.7356 | -3287705.394 | -3304366.9988 | -3321811.7035 | -3340076.3141 | -3359199.3663 | -3379221.2073 | -3400184.0802 | -3422132.2139 | -3445111.9159
Налог на прибыль | 0 | 654358.3471 | 657541.0788 | 660873.3998 | 664362.3407 | 668015.2628 | 671839.8733 | 675844.2415 | 680036.816 | 684426.4428 | 689022.3832
Чистая прибыль | 0 | -2617433.3885 | -2630164.3152 | -2643493.599 | -2657449.3628 | -2672061.0513 | -2687359.4931 | -2703376.9658 | -2720147.2642 | -2737705.7712 | -2756089.5327
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -3271791.7356 | -3287705.394 | -3304366.9988 | -3321811.7035 | -3340076.3141 | -3359199.3663 | -3379221.2073 | -3400184.0802 | -3422132.2139 | -3445111.9159
Амортизация | 0 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225 | 2933205.225
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | -5934127.7521 | -70900.0338 | -74232.3548 | -77721.2957 | -81374.2178 | -85198.8283 | -89203.1965 | -93395.771 | -97785.3978 | -102381.3382
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | -29332052.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -35604766.5127 | -425400.2028 | -445394.1285 | -466327.7742 | -488245.3069 | -511192.9696 | -535219.1788 | -560374.6263 | -586712.3867 | -614288.0291
Накопленный чистый денежный поток | 0 | -35604766.5127 | -36030166.7155 | -36475560.8441 | -36941888.6182 | -37430133.9251 | -37941326.8947 | -38476546.0735 | -39036920.6998 | -39623633.0865 | -40237921.1156
Коэффициент дисконтирования | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0 | -26230830.0356 | -277346.7879 | -256975.3652 | -238100.2456 | -220611.524 | -204407.368 | -189393.4249 | -175482.2722 | -162592.9088 | -150650.2831
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | 0 | -26230830.0356 | -26508176.8235 | -26765152.1887 | -27003252.4343 | -27223863.9583 | -27428271.3263 | -27617664.7512 | -27793147.0234 | -27955739.9322 | -28106390.2153
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
инфляция для тарифов
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
прогноз инфляции | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52%
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2023-12-28 |  | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 10
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2024-01-31 |  | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 10 | 10
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2024-01-31 |  | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 10 | 10
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 35.1985 | 0 | 35.1985 | 35.1985 | 0 | 35.1985 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1985 | 3.54
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 35.1985 | 0 | 35.1985 | 35.1985 | 0 | 35.1985 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1985 | 3.54
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3321 | 2.95
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3321 | 2.95
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штук | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 29.3321 | 0 | 29.3321 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3321 | 2.95
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штук | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, шт. | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | 2024-01-15 | [7 empty] | 1 | МТРиО | Поставка промышленного беспилотного воздушного судна роторного типа (квадрокоптера) для выполнения задач по обеспечению безопасности объектов электросетевого комплекса АО "Россети Янтарь" | АО "Россети Янтарь" | 3234 | Расчет предельной стоимости лота | 3234 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЭИК" | 2950 |  | 1 |  | 2950 | ООО "ЭИК" | 3540 | 3540 | 32312945037 | https://lot-online.ru | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-07 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-31
[22 empty] | ООО "ТИГЕО" | 3229.1667
[22 empty] | ООО "Компания "ФЕРМО" | 3234
2 | АО "Россети Янтарь"
3540

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_99-прис-24
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение механизмов и приспособлений в 2024 году для обеспечения текущей деятельности (аппарат точечной сварки - 1 шт., безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт., БПЛА - 2 шт., бурьянокосилка - 1 шт., вышка ТУРА - 3 шт., генератор сварочный - 1 шт., интерактивная доска - 1 шт., квадрокоптер - 7 шт., компрессор - 1 шт., лестница - 9 шт., листогибочный станок - 2 шт., мойка высокого давления - 1 шт., монтажный трап - 1 шт., мотокоса - 10 шт., мотолебедка - 1 шт., мотопомпа - 2 шт., набор нструментов - 9 шт., сплит-система - 10 шт., настил - 4 шт., пост накачивания грузовых колес - 1 шт., сверлильный станок - 17 шт., средство защиты с лебедкой - 3 шт., станок для намотки кабеля - 1 шт., станок заточной - 19 шт., станок фрезерный - 3 шт., стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт., стенд шиномонтажный - 1 шт., стиральная машина - 7 шт., устройства регулирования напряжения - 4 шт., электромолоток отбойный - 6 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | прочее
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 (0)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 35.1985
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | коммерческие предложения
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3.54
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3.54
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 3.54
Поставка квадрокоптера с ООО «ЭнергоИнвестКомпани» (ООО «ЭИК») договор № 1494 от 28.12.2023 в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 3.54 | 20
% от сметной стоимости проекта | 10.06%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.54 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 3.54 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 10.06%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, % | 10.06%
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 10.06%
всего оплачено по объекту | 3.54
% освоения по объекту за отчетный период | 10.06%
всего освоено по объекту | 3.54
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | ООО «ЭнергоИнвестКомпани» (ООО «ЭИК») договор № 1494 от 28.12.2023
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | Аппарат точечной сварки - 1 шт.; Безвоздушный окрасочный аппарат - 1 шт.; БПЛА с искусственным интеллектом - 2 шт.; Бурьянокосилка - 1 шт.; Вышка ТУРА 8,8м (для работы на ТТ,ТН) - 3 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором и креплением - 1 шт.; Квадрокоптер - 7 шт.; Компрессор масляный - 1 шт.; Лестница монтажная (жесткая анкерная линия) (верхнее звено) - 9 шт.; Листогибочный станок - 2 шт.; Мойка высокого давления - 1 шт.; Монтажный трап для работы на натяжных гирляндах изоляторов воздушных линий 110-330 кВ - 1 шт.; Мотокоса - 10 шт.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом - 1 шт.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды - 2 шт.; Инструмент для удаления полупроводящего экрана кабелей СП - 1 шт.; Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 8 шт.; Настенная сплит-система - 10 шт.; Настил для работы на разъединителях - 4 шт.; Пост накачивания грузовых колес (компрессор) - 1 шт.; Настольный сверлильный станок по металлу (с защитным кожухом) - 17 шт.; Средство защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой для спасения и эвакуации при работах на высоте (длина 25м) - 3 шт.; Станок для намотки кабеля на барабан - 1 шт.; Станок заточной - 19 шт.; Станок фрезерный - 3 шт.; Стенд для проверки стартеров и генераторов - 1 шт.; Стенд шиномонтажный грузовой - 1 шт.; Стиральная машина для стирки специальной одежды - 7 шт.; Устройства регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ - 4 шт.; Электромолоток отбойный - 6 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024-12-30
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)